## Sheet1
6-11太极水养生推广会会务安排表
会议时间：2015年6月11日下午14：00--16:30
会议地点：成都市新华宾馆（江汉路29号）武旦楼三楼雪域厅
会议指挥小组： |  | 组长-蒋炜、组员--领导班子成员
会议要求： | 为确保会议如期有效开展，请各职能组各司其责、团结协作，按以下表单要求及时间完成工作，有需要人员调配及工作疑问与组长沟通，会议当天指挥组、会议组、现场组早上9：30到会场，物资组、礼仪组、客户组12：30至会场，交通组按运输时间分别到会场； 13：00开全体工作人员预备会；会议结束后等客户离场，预计17：00开结束会！原则当天不准请假，如有急事组员需给组长请假（但工作需完成），组长给指挥组请假，否则视旷工！
会议各职能组及安排如下：
职能组 | 组长 | 组员（前2位副组长） | 主要分工 | 工作要求 | 会前2天-6月9日 | 会前1天（预演）--6月10日9：00--17：30） | 会中（当天）--6月11日 |  | 会后(6月12日）
[5 empty] | 完成事项 | 完成事项 | 完成事项 | 完成时间 | 完成事项 | 备注
会议组 | 文红丽 | 陶伟、李坚、杨皓、 | 推广会流程安排及相关PT准备 | 1、会议时间控制在2小时；内容满足推广要求、2、会议推广、全程摄像、拍照 | 会议流程及PPT资料准备 | 过流程 | 正常控制会议节奏 | 14：00--16：30 | 总结、修正会议资料
礼仪组 | 文红丽 | 张蓉、王四维、陶伟、陈柳、胥恋云、陈燕、李蕊芯、黄泽佳、兰燕玲、吕泽芬、银河、王梦、郑琳 | 迎宾、节目表演、水质测试、 | 1、会议当天迎宾、签到、引位；2、舞蹈及承诺书朗诵准备、表演；3、水质测试实验5组（现场组配合，2人一组） | 1、节目准备到位； 2、服装准备到位； 礼仪及水质测试培训到位 | 节目预演、过接待流程、水质测试 | 迎宾到位、检核水质测试台定位 | 13:00 | 总结
客户组 | 文红丽 | 王胜军、邹春梅、夏邦静、王灵、16名店长 | 客户邀请、现场导购、销售、收银 | 1、客户邀请名单确定（定稿转礼仪组）；2、现场导购按桌号对应导购人员； 3、现场办卡（需准备移动POS机、水卡会员申请表、验钞机、钻石卡） | 1、客户邀请名单确定； 2、导购流程培训； 3、办卡流程培训 | 过全流程 | 导购按桌位就定位 | 13:30 | 总结、整理办卡名单，安排后续配送
现场组 | 杨小春 | 王灵、杨雯雯、邹春梅、李堃、冉杰、龚建华、张童、彭建、杨皓 | 会议现场布置及工作协调 | 1、酒店正厅、会议室楼下、3楼会议室门口共3个接待点设置及相关宣传物料摆放；2、会场内桌椅、检测台、舞台背景、两侧易拉宝、桌卡、桌位接待用水、宣传资料准备到位； 3、会场布置类文宣物料设计及制作、4、现场安保秩序--（彭建） | 看现场、定布置方案、明确现场组人员分工 | 过方案 | 现场布置到位；会后清场 | 13:00 | 总结
物资组 | 杨小春 | 张阳、李茸茸、王利燕、刘樽、刘静、李堃、冉杰 | 除太极水、现场需宣传制作的海报等以外的所有物资准备 | 1、太极水T衫、水宣传资料、藿香正汽液； 2、水质检测仪、PH试纸、玻璃杯、接线板、干毛巾、试用比较水（农、昆、自、）；3、会议现场工作人员工牌、封口胶、环保袋（300个）、剪刀、签字笔若干、油性笔5支、鲜花1盆（签到与舞台共用） | 所有物资准备到位 | 过物资清单、装箱打包 | 物资运送到位、会后清场 | 10:30 | 总结、物资清点
交通组 | 杨小春 | 何建菊、蒋国兴、彭燕 | 车辆调度、含会议物资、太极水等运送及现场临时用车安排 | 1、350件太极水(职工专用水）运至现场； 2、物资运至现场； 3、会议用车调度 | 车辆调度安排 | 确定当天用车及太极水、物资上车点 | 会前按时运输物资、太极水到位；会后转移回公司 | 10:30 | 总结，太极水清点、下账