## 进程安排
患教、义诊、检测活动时间进程表（大型、中型）
进程 | 事项 | 负责人 | 完成日期 | 备注
活动前 | 门店的筛选、时间、场地确认 |  |  | 提前十个工作日
| 专家邀请/专家课件 |  |  | 提前8个工作日
| 广告物料制作 |  |  | 提前7个工作日
| 人员分工/流程确认 |  |  | 提前7个工作日
| 患者邀请/门店造势 |  |  | 提前7个工作日
| 门店培训 |  |  | 提前3个工作日
| 门店布置 |  |  | 提前3个工作日
| 再次提醒确认报名顾客（空腹？） |  |  | 提前1个工作日
| 打印确认名单（空白检测表形式） |  |  | 提前1个工作日
活动中 | 患者接待/排号 |  |  | 分配具体人员
| 检测/解读 |  |  | 分配具体人员
| 专家咨询 |  |  | 分配具体人员
| 用药介绍 |  |  | 分配具体人员
| 登记 |  |  | 分配具体人员
活动后 | 会场整理 |  |  | 当天
| 数据整理 |  |  | 活动后3天
| 活动满意度调查 |  |  | 当天
| 活动后总结 |  |  | 活动后3天

## 活动前期
活动前准备 | 项目 | 备注 | 活动前准备 | 项目 | 备注
物料 | 海报（含电子海报） |  | 流程及人员分工 | 引导排号
| POP |  |  | 现场检测
| 空盒 |  |  | 检测结果解读培训
| 展架 |  |  | 专家咨询引导
| 横幅 |  |  | 购药引流接待
| 早餐 |  | 店员培训 | 疾病及产品知识培训
| 小礼品 |  |  | 检测结果解读培训
| 检测设备、体验物料 |  |  | 活动流程及注意事项培训
| 电脑 |  |  | 店长交班培训
| 投影仪 |  |  | 专家介绍培训
| 激光笔 |  |  | 会员邀约方式培训
| 专家介绍展架 |  | 会员邀请 | 电话邀约
| 专家介绍A5小册子 |  |  | 短信推送邀约
| 慢病A4单页 |  |  | 社群、朋友圈邀约
| 活动介绍A4单页 |  |  | 门店现场邀约
| 其他( 医生台卡 ) | 医生台卡 |  | 社区派单邀约
| 签到表 |  | 专家邀请 | 医生简介
门店布置 | 店外展架展示 |  |  | 姓名
| 店外海报张贴 |  |  | 任职时长
| 店内货架产品陈列 |  |  | 任职
| 店内活动海报张贴 |  |  | 讲课费
| 收银台活动海报张贴 |  |  | 是否愿意会后咨询
店内分区示意牌张贴
检测/患教室桌椅
| 电脑投影设备调试 |  |  | 分为四个梯度
| 检测设备调试 |  | 第一梯度 | 购买指定品种的会员
| 音响麦克风调试（可选） |  | 第二梯度 | 购买相关疾病产品的会员
| 专家介绍展架摆放 |  | 第三梯度 | 门店忠实会员
| 会员信息排号登记表 |  | 第四梯度 | 活动当天现场邀约
|  |  | 邀约目标 | 活动前一天确认到场不得低于目标邀约的2倍 | 举例：到场目标20人，前一天电话确认不得低于40人

## 活动期间
活动前物料准备 |  |  | 活动当天 | 内容 | 人员 | 姓名 | 备注
POP | 签到处 | 大 | 活动当天开始前 | 所有人员提前0.5-1小时到位
| 患教区 | 大 |  | 再次确认各人员分工
| 四高检测区 | 大 |  | 横幅悬挂
| 爱心早餐 | A4 |  | 医生接待，PPT准备
| 义诊区 | 大 | 人员分工 | 签到、发放登记手册及编号；早餐发放 | 1人 |  | 检测完后方可领取早餐
早餐 | 牛奶+小面包 | 人均一份 |  | 引导至患教区 | 1人
其他 | 喇叭 | 1 |  | 专家咨询引导 | 1人
| 小礼品 | 30份 |  | 检测引导/礼品发放 | 1人 |  | 听完患教后发放礼品
| 礼品袋 | 30份 |  | 购药引流接待 | 2人
| 便签纸（用作医生开处方） | 1本 |  | 现场影像资料留存 | 随机
| 复写纸 | 1张 | 活动当天结束后 | 会场整理
当天情况复盘（不足之处）
后期跟踪分工安排
|  |  | 活动后 | 分类 | 电话回访
|  |  | 检测数据整理及会员分类 | 检测结果异常当天未就诊
检测结果异常当天就诊未购药
检测结果异常当天就诊已购药
其他正常顾客

## 活动后
| 分类 | 电话回访
检测数据整理及会员分类 | 检测结果异常当天未就诊
检测结果异常当天就诊未购药
检测结果异常当天就诊已购药
其他正常顾客

## 当天流程安排及分工
活动前准备 | 项目 | 备注 | 要求
物料 | POP | 慢病部准备 |  | 当天流程 | 8:30-10:30 | 免费检测
| 横幅 | 慢病部准备 |  |  | 10:30-11:00 | 健康知识讲座
| 小礼品 | 门店自备
| 检测设备物料 | 慢病部准备 |  | 邀约注意事项： | 1、首先邀约目标人群，其次邀约忠实会员
| U盘 | 门店自备 |  |  | 2、邀约时说明具体时间，提示当天为检测数据准确性需空腹；
| 投影仪 | 慢病部准备 |  |  | 3、活动前三天在各渠道发布活动预告；/张贴POP
| 签到表 | 门店打印格式见附表 |  |  | 4、每日在临时群中报累计邀约人数
| 检测登记表 | 门店打印格式见附表 | 一式两联 |  | 5、活动前一天下午，再次提醒会员，次日到场时间及空腹到场
| 检测患教座椅 | 门店自备 |  |  | 6、邀约中应说明血脂、糖化检测的资源紧缺及价值体现。总价值约200元；（糖化检测约120，血脂检测50-80）
会员邀请 | 电话邀约 | 血脂、血糖、血压异常目标患者（购买相关产品会员） | 活动前一天确认到场不得低于20人，当天当场10人；
社群、朋友圈邀约
门店现场邀约
流程及人员分工 | 引导排号
现场检测及结果解读
检测结果登记
购药引流接待
| 影像留存 | 随机 | 带横幅的门头照（含检测场景）、药师患教照片、患者咨询（或购药）照片
检测数据整理及会员分类 | 检测数据录入存健康系统
跟踪回访
总结 | 1月**日**店检测患教活动：现场参与检测**人，参与患教**人，当天门店销售**元，参加检测会员销售**元；

## 签到表
四川太极大药房连锁有限公司患教（义诊）活动签到表
开展时间：
开展地点:
开展主题：
主讲医生/药师：
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 其他
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## 当日分工
活动当天 | 编号 | 内容 | 人员 | 姓名 | 备注
人员分工 | 1 | 签到、发放慢病资料及编号； | 1人 |  | 门店提前打印签到表（表上将愿意参加的会员名单），根据签到顺序发放号牌；
| 2 | 引导至患教区； | 1人 |  | 引导至患教区；
| 3 | 检测引导 | 1人 |  | 维护检测次序，按号排队喊号；
| 4 | 专家咨询引导 | 1人 |  | 患教结束后引导患者按号咨询专家；
| 5 | 购药引流接待 | 2人 |  | 负责在医生旁听医生与患者沟通情况，医生义诊后提醒遵医嘱，引流患者购药 | 可与2门店人员重复
| 6 | 现场影像资料留存 | 随机