## Sheet1
序号 | 工作内容 | 检核及完成时间 | 检核人 | 备注
1 | 信息部下发新系统文件安装包及系统安排视频及操作流程，门店根据操作流程完成新系统安装。 | 24日下午16点前 | 片区主管
2 | 完成所有来货（含调拨）来货帐收货，来货帐面处理干净（只来帐，未来货单号，请导入电脑桌面保存，备来货时核对） | 24日下午20点前 | 门店店长、片区主管
3 | 完成所有盘点报损报溢审核、确定，系统上报损报溢不得挂账，状态必须是正式状态。 | 24日下午20点前 | 门店店长、营运部黄梅
4 | 门店不合格帐，全部完成报损及确定，门店不得有不合格帐留存。 | 24日下午20点前 | 门店店长、片区主管
5 | 完成退货账务确定，包括仓库退货确定。 | 24日下午20点前 | 门店店长、片区主管
6 | 英克oms系统订单全部完成下账，不得出现挂账情况。 | 25日中午12点前 | 新零售部 | 25号中午12点-晚上20：30分之间的线上订单，需立即拣货立即下账。20：30至晚间线上订单，按新零售部通知进行下账。（新零售部提前联系英克了解切换流程，线上销售提前两小时下线关店，调整oms配置；新零售部周三前清理临时未下帐OMS订单）
7 | 门店的英克系统上的对账表及缴款明细，请门店导出近2月的缴款单明细，保存在桌面上 | 25日中午12点前 | 门店店长、片区主管
8 | 25号中午12点后，不允许进行店间调拨 | 25日中午12点 | 门店店长、片区主管、信息部
9 | 25号晚上20：00门店开始进行当日手工日结，20:20分所有门店完成当日日结。20：30门店停止系统前台开票，停止使用英克系统，社保系统暂时停用，停止开票后的销售，盖门店章出具给顾客。门店做好销售品种手工登记。 | 25日晚上20：00-22：00 | 门店店长、片区主管 | 门店当日20：00开始进行日结，并将日结完成截屏发片区群。片区主管检核。20：20分在营运部群回复门店日结完成结果。
10 | 25号当天取消延时、24小时夜班门店 | 25日晚间 | 新零售部
11 | 22号、23号写计划门店正常写要货计划，23号、24号、25号写计划门店停止写要货计划。25号、26号门店写计划门店，请在26号早上11点前在新系统写要货计划（11071请货单管理、请货计划11015，库存报警功能调整为请货计划功能）。 |  | 门店店长
12 | 24-26日，所有门店取消手工铺货 |  | 营运部
13 | 7月26日早上8：00上班，启用新系统开票 |  | 门店店长
14 | 25日当日退单（含保险卡退单）当日19:00全部完成。门店19：00之后不允许进行退单申请 |  | 门店店长、片区主管、外销部
15 | 7月22-8月2号之间门店停止盘点 |  | 门店店长、片区主管
16 | 切换系统后的系统操作注意事项 |  | 门店店长、片区主管 | 信息部周二前拟定，下发邮件，片区主管检核学习情况
17 | 切换后系统后暂不能做配送退货，等信息部通知后再做。 |  | 门店店长、片区主管