## Sheet1
关于《零售业态集采、独立营运方案》实施相关工作进度安排表
序号 | 单位 | 项目 | 完成情况 | 完成时间 | 责任人 | 责任部门 | 备注
1 | 本部 | 确定股份公司品类管理部组织机构设置及人员并编写工作职责 | 已形文上报 | 2013-05-03 | 苏书 | 管理部
2 |  | 根据配送流程进行3个连锁集采分中心业务系统、仓库信息系统、财务结算系统的调整搭建 | 流程确定后需12个工作日 | 2013-05-15 | 陈沪蓉 | 信息中心
3 |  | 重庆桐君阁股份有限公司和成都西航港太极医药有限责任公司2家公司经营证照中经营范围清理、增加经营范围 | 范围清理已完成，正在申报增加范围 | 2013-05-30 | 周琴 | 质管部
4 |  | 调配3个连锁集采分中心涉及质量管理的相关人员 | 正在落实中 | 2013-05-12 | 周琴 | 质管部
5 |  | 3个连锁集采分中心财务结算相关流程的梳理和编写 | 已形文上报 | 2013-05-03 | 陆晔 | 财务部
6 |  | 确定桐君阁零售集采中心和重庆桐君阁连锁集采分中心组织机构设置及人员配置 | 已形文上报 | 2013-05-05 | 苏书 | 管理部、人事部、三大连锁公司
7 |  | 零售集采中心办公场所调整 | 调整中 | 2013-05-15 | 杨秀兰 | 股份办公室
8 | 桐君阁零售集采中心 | 配送中心机构设置、人员配备、待遇 | 已形文上报 | 2013-05-03 | 雷荣 | 储运部、管理部、人事部、连锁公司
9 |  | 连锁自采目录制定 | 已完成 | 2013-04-27 | 苏书 | 采购中心、连锁公司
10 |  | 自采目录计划开票及配送流程 | 已形文上报 | 2013-05-03 | 雷荣 | 储运部、连锁公司
11 |  | 配送中心硬件及现场准备 | 准备中 | 2013-05-15 | 雷荣 | 储运部、连锁公司
12 |  | 重庆配送中心分采货物准备、上架 |  | 2013-05-20 | 雷荣 | 储运部、连锁公司
13 |  | 零售集采中心、桐君阁集采分中心、配送中心流程试运行 |  | 2013-05-20
14 | 四川太极集采分中心 | 四川分采中心组织机构设置及人员配置 | 已形文上报 | 2013-05-03 | 卢勇 | 四川太极
15 |  | 四川片区配送中心机构设置、人员配置及流程 | 已形文上报 | 2013-05-03 | 雷荣 | 储运部、四川太极
16 |  | 集采分中心连锁自采目录制定 | 已完成 | 2013-04-27 | 卢勇 | 四川太极
17 |  | 自采目录计划开票及配送流程 | 已形文上报 | 2013-05-03 | 卢勇 | 四川太极
18 |  | 配送中心（四川）硬件及现场准备 | 准备中 | 2013-05-15 | 雷荣 | 储运部、四川太极
19 |  | 太极连锁配送中心分采货物准备 |  | 2013-05-20 | 卢勇 | 四川太极
20 |  | 太极连锁集采分中心、配送中心流程试运行 |  | 2013-05-20
21 | 天诚集采分中心 | 天诚集采分中心组织机构设置及人员配置 | 已形文上报 | 2013-05-03 | 何雄 | 四川天诚
22 |  | 自采目录计划开票及配送流程 | 已形文上报 | 2013-05-03 | 何雄 | 四川天诚
23 |  | 天诚集采分中心运行 |  | 2013-05-10