## Sheet1
广场活动分工进程安排表
阶段 | 时间节点 | 责任人 | 工作内容 | 要求 | 对口负责人 | 是否完成
活动前 | 提前10天 | 店长 | 填写广场活动申请表，报片长审核 | 1、时间，场地费用； 2、活动主线内容：打折，买赠，满省等全场参与的活动； 3、活动支线内容：单品或系列产品的优惠/特价，应季商品促销活动，适合本店的促销单品 4、希望邀请参与活动或提供物质，人员支持的厂家名单 5、希望公司提供的物质或人员支援 6、目标任务，目前门店日均销量 | 片长
| 提前1—2个送货周期 | 店长 | 写要货计划，备货 | 1、跟据活动内容，和参与活动的厂家进行备货； 2、有特殊要求的商品或赠品，联系营运部帮助协调； | 仓库
| 最迟提前5天 | 店长 | 确定活动场地，和场地费用 | 1、提前1至2周准备，联系城管，社区等管理部门，或物管。 2、最迟提前5天确定，否则影响DM单印刷，和物资运送安排 | 各主管单位
| 提前2天 | 店长 | 收到DM单，安排人员到门店周边发放宣传 | 1、周边小区、街道发放宣传；活动前发70%，活动第一天发25%，第二天发5%。活动结束DM单必须发放完。 2、进店顾客口头宣传，收银台向每位顾客简短宣传； | 店长/店员
| 提前2-3天 | 店长 | 安排店员电话通知会员广场活动 | 1、重点顾客 2、保健品会员 | 店长/店员
| 提前2-3天 | 店长 | 筛选会员信息发营运部邮箱 | 1、留有手机号码的会员； 2、手机尾数正确的（11位数）； 3、消费金额、次数较多的； | 广场活动专员
| 提前1-3天 | 店长 | 收到车队送来活动物资 | 1、清点活动物资，填写物资清单； 2、实收物资与清单不符，即使向营运部反应，向上一家责任门店追讨缺失； | 营运部/车队
活动中 | 提前1天 | 店长 | 安排人员书写活动用POP，张贴在活动现场对应位置 | 例如：1、免费测血糖血压（1张） 2、免费测微量元素/骨密度（1张） 3、中医义诊/免费肩颈推拿（1张） 4、其他免费检测：白内障、胃肠道等（各1张） 5、店外陈列促销品种：买一送一品种，组合套包品种，超低特惠商品（各1张） | 店长/店员
| 提前1天 | 店长 | 规划活动当天现场布局，本店人员分工 | 1、规划安排店外检测区域，和厂家的位置； 2、本店人员活动内容培训； 3、本店人员分工，和销售任务分配； | 店员
活动后 | 活动后1-3天 | 店长 | 清点活动物资 | 保证物资无遗失或损坏，填写物资清单，电子版发营运部邮箱； | 营运部
| 活动后1-3天 | 店长 | 填写广场活动总结； | 填写活动总结，发营运部邮箱； | 营运部
| 活动后1周 | 店长 | 报销相关费用； | 填写报账单，报销相关费用 | 营运部
活动前 | 每月20日 | 片长 | 报下个月本片区广场活动计划 | 1、计划活动的门店，和预计活动时间； 2、每个片区至少有一家门店准备广场活动； 3、无法进行广场活动门店，以单店活动代替广场活动。 | 广场活动专员
| 提前9天 | 片长 | 初审门店的活动计划，交营运部审核 | 1、活动时间是否需要调整，以适应季节和门店周边的实际情况； 2、活动内容是否合理，是否需要适当调整； 3、人员缺口：本片区解决，或要求营运部支持； 4、联系义诊医生，以及医生的费用或提成； | 广场活动专员
| 最迟提前5天 | 片长 | 协助店长联系活动场地 | 1、帮助店长打通渠道，联系到场地； 2、控制场地费用； | 店长
| 提前5天 | 片长 | 人员支援 | 1、抽调本片区其他门店员工支援活动门店； 2、联系本片区医生到活动门店义诊； | 本片区员工
活动中 | 活动当天 | 片长 | 支援人员分组，分配任务；提出活动要求； | 1、片区内抽调人员分工：根据个人特长进行合理分组 2、安排分组：检测服务，店外促销，DM单发放等； 3、各组宣传重点； 4、安排义诊医生，和厂家就位，并提出任务要求； 5、要求活动物资无丢失，无损坏； | 参与活动人员
| 活动当天 | 片长 | 全局掌控 | 全场协调，人员临时调拨，参与销售 | 参与活动人员
| 活动当天 | 片长 | 活动拍照 | 1、店外活动现场拍照：各种检测，义诊，和厂家展示 2、店内外促销品种堆头拍照； 3、发营运部留底存档 | 广场活动专员
活动前 | 提前8天 | 广场活动专员 | 审核门店的活动计划，交领导批复 | 1、审核时间安排、各项费用； 2、审核活动内容，参与厂家； 3、人员：医生、后勤人员支持； | 营运部经理
| 提前6天 | 广场活动专员 | 联系广告公司，印刷DM单 | 1、将活动内容发给广告公司； 2、审核DM单内容排版； 3、确定下单：DM单/海报数量，和交货时间地点。 4、DM单交货过程：周一定稿下单，周二印刷，周三下午城区门店可收到；若发货，周四郊县门店可收到DM单。 | 广告公司
| 提前5天 | 广场活动专员 | 人员支持 | 1、后勤人员支持； 2、跨片区抽调医生支援； 3、联系厂家 | 支持人员/医生/厂家
| 提前5天 | 广场活动专员 | 通知车队，运送广场活动物资 | 按先后次序排列：时间，门店 | 车队
| 提前2-3天 | 广场活动专员 | 通知片长和门店最终确定的活动方案 | 发片长邮箱便于组织员工学习活动内容 | 片长
| 提前1-3天 | 广场活动专员 | 预计费用、打公文呈报 | 打公文呈报，报领导批复 | 上级领导
| 提前1天 | 广场活动专员 | 活动策略做入系统 | 门店活动方案交活动策划科，做活动策略 | 活动策划科
| 提前1天 | 广场活动专员 | 发送广场活动短信 | 1、根据活动内容，编写短信； 2、选择消费靠前的会员，合理控制数量； | 短信平台
活动中 | 活动当天 | 广场活动专员 | 现场参与活动， | 1、无特殊情况，选择参与其中一场活动； 2、现场指导，帮助门店完成广场活动； 3、现场收集员工与顾客意见，总结成功的经验，和改进不足之处。 | 门店
活动后 | 活动后1天 | 广场活动专员 | 活动销售数据公示 | 将门店活动增长数据，写在白板上，公示在营运部办公室 | 营运部
| 活动后3天 | 广场活动专员 | 收门店广场活动总结 | 1、收集门店广场活动总结和照片，并归档。 2、按月对广场活动销售成果通报。 3、总结好的经验，进行推广；吸取教训，改进活动方式方法； 4、按要求对门店活动成效进行考核。 | 营运部
| 活动后1月内 | 广场活动专员 | 审核、登记门店广场活动报销费用 | 1、费用是否超支； 2、票据填写是否符合财务要求； 3、报销是否超时； | 门店