## Sheet1
四川太极大药房连锁有限公司新版GSP整改汇总表
序号 | 股份公司按新版检查存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 责任领导 | 责任部门
1 |  | 11月4日GSP认证资料上报。11月10日杜总带队检查各部门GSP自查完成情况。 | 2015-11-10 | 杜总 | 质管部
2 | 有组织机构图，无质量管理组织机构图 | 根据组织机构图完成质量管理组织机构图 | 2015-11-03 | 杜总 | 质管部
3 | 质量管理制度、操规需进一步完善修改。 | 质管部再进行修改后定稿。信息部和业务部门起草人还需签字。 | 2015-11-06 | 杜总 | 质管部
4 | 系统对企业经营范围未设置，系统对业务员的经营范围、委托时限、首营品种部分未进行管控。且有部分品种的系统录入资料未完善。 | 本周必须完成计算机系统首营企业的资料录入。不合格退业务部，不发生业务关系。 | 2015-11-06 | 杜总 | 质管部
5 | 首营企业和品种编辑功能未开放 | 5134和5135可编辑录入档案号、开户等 | 已完成 | 李总 | 信息部
6 | 计算机系统记录 | 养护计划和养护记录5042给门店所有人，培训5121、5013给人事部和质管部、近效期催销表5040需重新整理为原近效期报表格式。门店库内温湿度记录需默认时间（分上下午登陆，养护时间和登陆人默认） | 2015-11-03 |  | 信息部
|  | 取消门店批号管理（1009）的新增批号和库内调整批号。只能申请修改。 | 2015-11-06 |  | 信息部
|  | 门店收货功能和验收功能分开，能生成收货和验收记录。 | 2015-11-03 |  | 信息部
|  | 门店的退货（质量原因-破损、变质、召回等情况和业务原因）必须产生退货记录，并下传到西部进行生成退货收货记录和验收记录。 | 2015-11-06 |  | 信息部、门店
|  | 计算机人员健康档案和培训档案功能给人事部。可以通过系统管理。 | 2015-11-03 |  | 信息部
|  | 所有记录默认系统登录时间和登录人员。 | 2015-11-03 |  | 信息部
7 | 未收集西部收货员、验收员、保管员、养护员、运输员资质 | 找西部人事部收集身份证、毕业证、上岗证、健康证、职称等资质复印件 | 2015-11-03 | 蒋总 | 人事部
8 | 机构设置、任命文件 | 在公司后勤部门发文（注意机构设置时间和部门负责人任命时间） | 2015-11-03 | 蒋总 | 人事部
9 | 质量负责人和质量机构负责人任命文件 | 样本已传。用于上报资料 | 2015-11-03 | 蒋总 | 人事部
10 | 角色的授权未送质管部负责人审核，且授权审批表应有纸质版的 | 信息部制定表格加一栏（质管部审核） | 2015-11-04 | 李总 | 信息部
11 | 所有人员ID清理 | 该停用的必须停用，现有人员该增加的功能增加、删除的删除，保证花名册和ID对应 | 2015-11-06 | 蒋总 | 人事部
12 | 公司人员岗位梳理（所有人员都可以查询公司质量管理基础数据-货品和供应商。近效期库存查询、库存查询、相关岗位查询相关内容。计算机生成后不得任意修改，修改必须符合GSP审批流程） 各部门协助完成部门岗位的确定，符合GSP计算机管理功能。 | 董事长、总经理、总助、质量负责人 | 2015-11-04 |  | 质管部、人事部及各部门参与定岗位、定人员角色
|  | 质管部负责人、质量管理员（质管部）、验收员？ | 2015-11-04
|  | 业务部负责人、采购员、销售员、开票员、业务内勤、、、 | 2015-11-04
|  | 信息部负责人、信息员（系统管理员）、 | 2015-11-04
|  | 财务部负责人、会计、出纳员、、、、、 | 2015-11-04
|  | 办公室主任、文员、档案管理员、、、、保卫部负责人 | 2015-11-04
|  | 营运部负责人、、、、 | 2015-11-04
|  | 门店（质管员—收银、销售、系统验收、报损 | 2015-11-04
|  | 门店（营业员—收银、销售、系统收货、养护记录等记录、报损 | 2015-11-04
|  | 门店（验收员—收银、销售、系统验收、报损 | 2015-11-04
|  | 门店（店长—收银、销售、系统收货、养护记录、报损 | 2015-11-04
13 | 计算机系统部门流程中需修改的情况（信息部和业务部沟通协调完成） | 采购合同必须增加部门负责人审批、合同日期由系统当天时间默认，不能修改。采购员默认为登陆人，不更改。 | 2015-11-04 |  | 信息部
|  | 采购配送地址：成都市金牛区蓉北商贸大道二段228号1楼B区 | 2015-11-04 | 李总
|  | 采购：代理人变为业务员（或对方销售员），代理方式删除。 | 2015-11-04
|  | 销售单位：改为公司名称；采购记录加一项“剂型” | 2015-11-04
|  | 采购发生的供应商和品种能及时提醒。（设定30天，能提示和锁定） | 2015-11-04
|  | 能查询采购记录（增加） | 2015-11-04
14 | 旗舰店和西部店门店规范经营 | 现场分类、人员资质、电子监管、处方药销售、冷藏药品管理、特殊药品管理、GSP记录齐全等 | 2015-11-11 | 李总 | 营运部
15 | GSP要求门店之间不得调拨 | 门店之间不得借帐，预付款不得出具发票。门店之间的货品流动需走退货流程。 | 日常管理 |  | 购销存各部门
16 | 电子监管 | 总部已缴费300.00，正在办理数字证书。门店已经入网和待入网11月8日前统计完毕。11月底前完成电子监管平台核实信息。 | 2015-11-30 | 杜总 | 质管部
|  | 取得电子监管后，总部和门店均入库、出库扫码。质管部再组织培训。 | 2015-12-15 | 杜总 | 质管部
17 | 旗舰店设置总经办、质管部、业务部、营运部4个部门 | 本周四杜总牵头质管和办公室再次去检查落实情况。由相关部门整改完成。 | 2015-11-05 |  | 质管部.办公室
18 |  | 第三方物流协议签订后办公室存档。 | 2015-11-06 |  | 公司
质量负责人：杜永红 制表人：王利燕 制表时间：2015.11.2
备注：GSP是经营全过程管理，请各部门对照岗位职责和GSP条款自查，在规定时间内整改完成。可以随时咨询质管部。