20150409物流部每周总结及计划

本周总结:

- 协调西部处理中药库漏水问题

- 4月8号参加股份公司物流部在西部组织的整合会议，对主要进度作了安排

1）信息：4月15号之前联系英克实施人员进场，作前期调研。5月底前完成接口开发

2）流程：5月底前完成双方流程梳理

3）西部硬件设备：西部下周前打申请到股份公司，争取5月初能审批，6月15号前到位

4)人员:西部暂时同意接收人员15人

5)整体进度:6月15号前测试,7月初切换

3、完成中药二厂退货品种的帐务处理

4、清理道缘堂不经营品种退货，约2000个。

5、完成2015年前除西部外的厂家进货、退货未结算帐务的核实，已将数据交业务部

下周计划：

- 与业务部，营业部、质管部、财务部等相关部门讨论整合流程

- 签订西部配送协议

- 完成一季度物流报表的编制

- 清理2015年前西部未结算的单据

5、继续催促浙江东方处理退货帐务。（请业务联系厂家处理帐务）

6、完成新增必备品种的发货工作。

20150409信息部每周总结及计划

本周总结：

- 购置股份公司要求的远程会议分会场设备7500元左右

- 瑞商网数据费用支付11500元

- 完成部门人员编制及绩效方案的初步讨论

- 联系执象网络,了解会员APP情况

- 联系英克公司前期调研人员及时间安排.

- 4月8日完成AB类门店及部分C类门店目录内品种按最低两盒进行必备的系统程序调整

下周计划：

- 与英克公司最终确认英克实施人员及进场时间

- 联系执象网络给公司领导及相关业务部门作药店会员卡APP管理的业务流程，确认是否安装。

- 配合股份公司完成远程会议系统分会场的测试

- 参加瑞商网公司第二次培训（含重庆现场及远程培训系统）

- 费用管理系统的前期调研