## 营运部
部门上周工作小结及本周工作计划（3.30）
部门 |  | 工作内容 | 责任人 | 完成进度
营运部 | 上周工作 | 1、对各片区门店2季度销售任务转发人事部、财务部、信息部。 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 2、参与下滑门店经营情况调研分析。 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 3、对“店长专项组”及“销售教练”操作细则进行补充完成。 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 4、对筛选的10个金牌单品进行厂家政策及资源沟通。 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 5、制定金牌品种的任务与考核方案 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 6、制定四月部门工作计划 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 7、对瑞商网的数据分析方法进行学习 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 8、门店春夏季橱窗打造 | 吴灵莉 | 已发通知
|  | 9、对3月药品购物栏的关联销售产品陈列指导与抽查； | 吴灵莉 | 已完成
|  | 10、对“中药春困三宝”的陈列宣传检查。 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 11、对重点战略产品的陈列样板打造情况进行抽查。 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 12、完成乐山经营品种及日化品种审核。 | 吴灵莉 | 跟进中
|  | 13、完成万科店-龙泉东街店-龙泉锦绣店-红星店-汇融名城）-双建路店-华油路药店崇州中心店-怀远店-金带街药店-双林路药店-玉双路药店-一环路南一段药店-滨江东路药店14家店的督导巡检工作 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 14、培训计划 | 吴灵莉 | 已完成
|  | 15、完成定岗定编（25日完成） | 吴灵莉 | 已完成
|  | 16、金牌品种考核方案、任务、厂家资源谈判 | 谭莉杨 | 已完成
|  | 17、第二批夏季必备品种备货 | 谭莉杨 | 已完成
|  | 18、库存品种消化方案计划实施 | 谭莉杨 | 已完成
|  | 19、乐山经营目录审核 | 谭莉杨 | 跟进中
|  | 20、4月慢性病主题活动制定 | 谭莉杨 | 已完成
|  | 21、团购手册制定 | 谭莉杨 | 已完成
| 本周工作 | 一、召开片长会，总结3月份各片区销售，4季度销售计划。 | 吴灵莉
|  | 二、总结讨论上周54家门店调研的情况，作好整改。 | 吴灵莉
|  | 三、培训金牌品种运营考核方案及任务分解。 | 吴灵莉
|  | 四、拟定金牌单品启动仪式方案及操作细则 | 吴灵莉
|  | 五、金牌品种的卖点收集 | 吴灵莉
|  | 六、作好清明节门店备货通知。 | 吴灵莉
|  | 七、拟发清明节放假通知，做好门店工作安排 | 吴灵莉
|  | 八、乐山片区效期统计 | 吴灵莉
|  | 九、巡店计划12家：西部店、沙河源药店、羊子山西路药店、新繁镇繁药店、都江堰景中路店、奎光路中段药店、翔风路药店、聚源镇药店、人民中路店、白马寺街药店、青羊区北东街店、金丝街药店 | 吴灵莉
|  | 十、门店终端资源规范标准下发 | 吴灵莉
|  | 十一、门店培训计划执行 | 吴灵莉
|  | 十二、门店实行夏时至作息时间 | 吴灵莉
|  | 十三、上海太极货品效期品种解决方案 | 谭莉杨
|  | 十四、完善内部购药管理政策 | 谭莉杨
|  | 十五、金牌品种门店铺货 | 谭莉杨
|  | 十六、对门店淘汰品种已经恢复进入目录品种进行门店铺货 | 谭莉杨
|  | 十七、春夏季品种活动策略 | 谭莉杨

## 业务、财务
部门上周工作小结及本周工作计划（3.30）
部门 |  | 工作内容 | 责任人 | 完成进度
业务部 | 上周工作 | 1、制作采购员分工和职责上墙，每日到货率以白板形式每天跟进，提醒和督促采购员重点关注。 | 赖习敏 | 已完成
|  | 2、第一批必备品种清单（664个，成药619、中药45个）已做进系统，根据仓库库存补足不足数量。 | 赖习敏 | 跟进中
|  | 3、对营运部初选出的9个黄金单品（除藏药系列）标标注目前政策。 | 赖习敏 | 已完成
|  | 4、对清理出的换规格，停产，无货源的品种进行核对交营运部会签后确定品种清单在系统里面设置禁请标识并上报股份公司品管部做目录调整。 | 赖习敏 | 会签中
|  | 5、根据3+2文件梳理部门立项工作。 | 赖习敏 | 跟进中
|  | 6、完成部门定编工作。 | 赖习敏 | 已完成
|  | 7、重点关注取消手工请货后门店打电话到业务部铺货条数，周五反馈。 | 赖习敏 | 已完成
|  | 8、参与门店销售下滑调研工作。 | 赖习敏 | 已完成
|  | 9、待股份品种清理确定采购渠道后设置“集采、分采、自采”标识。 | 赖习敏 | 跟进中
| 本周工作 | 1、重点补充102个必备品种和9个黄金单品； | 赖习敏
|  | 2、第二批夏季品种备货131个品种； | 赖习敏
|  | 3、完善系统标识（集采、分采、自采），股份公司考核文件已发，要求5月份达到85%； | 赖习敏
|  | 4、加大太极水办卡力度，上游供应商应办740张，目前已办理31张； | 赖习敏
|  | 5、本周二片长会，重点营运单品启动会做好协助工作； | 赖习敏
|  | 6、对乐山、旗舰店补充日化等季节性单品； | 赖习敏
|  | 7、梳理部门绩效考核相关制度，制定部门绩效考核细则； | 赖习敏
|  | 8、对系统里大、中、小类和全局进行核对； | 赖习敏
|  | 9、从本周开始，每周和营运部开一次碰头会。 | 赖习敏
| 协调事项 | 1、请财务部抓紧安排付货款和承兑相关事宜跟进； | 张姝
|  | 2、请信息部协助调整到货率功能。 | 何建菊
财务部 | 上周工作 | 1、 公司门店收入核算，费用的日常核算，准备3个帐套3月结帐工作； | 张姝 | 已完成
|  | 2、 完成岗位职责的制定； | 张姝 | 已完成
|  | 3、 跟进民生银行续授信； | 张姝 | 已完成
|  | 4、 2015年1季度个人欠款催收文件签发。 | 张姝 | 跟进中
|  | 5、 继续清理其他应收、其他应付款中个人挂帐部分并做帐务处理。 | 张姝 | 已完成
|  | 6、 办理股份公司要求出具的税务部门证明盖章，西航港及太极两家公司 | 张姝
|  | 7、 着手准备费用预算管理及控制系统所需财务数据 | 张姝
|  | 8、 票据审签流程初稿拟好，等待领导审定 | 张姝
| 本周工作 | 1、 公司日常核算； | 张姝
|  | 2、 公司3个帐套的会计报表的编制； | 张姝
|  | 3、 安排资金。本周预计付款500万元。 | 张姝
|  | 4、 月初股份公司、商务部、财政局等各项报表的报送 | 张姝

## 办公室、人事
部门上周工作小结及本周工作计划（3.30）
部门 |  | 工作内容 | 责任人 | 完成进度
办公室 | 上周工作 | 1、协助完成办公室定岗定编申报。 | 李茸茸 | 已报人事部
|  | 2、协助完成“3+2”项目申报。 | 李茸茸 | 部门汇总中
|  | 1、例行公文处理。收文31份，发文13份。 | 李茸茸 | 收文31份，发文13份
|  | 2、2014年收文移交。 | 李茸茸 | 暂缓
|  | 3、公司宣传资料制作。 | 李茸茸 | 已做，下周送货
|  | 4、门店办公物资费用审核、登记。 | 李茸茸 | 跟进中
|  | 5、办公物资盘点。 | 李茸茸 | 暂缓
|  | 6、协助股份公司办理审计相关事宜。 | 李茸茸 | 分公司数据重报中
|  | 7、王湃去世悼念。 | 李茸茸 | 已完成
| 下周工作 | 1.府城大道顶灯更换 | 冉杰
|  | 2.民丰大道顶灯更换、玻璃门换锁 | 冉杰
|  | 3.楠丰路顶灯更换 | 冉杰
|  | 4.枣子巷顶灯更换、柜门维修 | 冉杰
|  | 5.清江东路顶灯更换 | 冉杰
|  | 6.龙泉锦绣顶灯更换 | 冉杰
|  | 7.黄金路顶灯更换、厕所门换锁 | 冉杰
|  | 8.门店办公物资采购、费用审核登记 | 李茸茸
|  | 9.办公物资盘点 | 李茸茸
|  | 10.日常公文处理 | 李茸茸
|  | 11.考勤上报、补休造发 | 李茸茸
|  | 12.公司企业文化宣传资料素材收集、模板制作 | 李茸茸
|  | 13.2014年收文移交 | 李茸茸
|  | 14.门店证照换证（新津、温江、都江堰） | 张阳
|  | 15.通讯费用都很合、登记 | 张阳
|  | 16.门店办公物资发放 | 刘静
|  | 17.3月考勤汇总 | 刘静
人事部 | 上周工作 | 1： 乐山3月社保的缴纳 | 雷骅 | 已完成
|  | 2： 造表发放2014年未休年假的补贴费。 | 雷骅 | 已完成
|  | 3： 3+2项目的提交 | 雷骅 | 已完成
|  | 4： 人事部定岗定编的提交，各部门定岗定编信息的收集与整理 | 雷骅 | 已完成
|  | 5： 与华西卫校龙泉分校与老师联系参加实习生引进事宜，并跟踪华大卫校的合同签署。 | 雷骅 | 跟进中
|  | 6： 继续跟踪门店离职人员的补充工作； | 雷骅 | 跟进中
|  | 7： 2015年社保和公积金基数调整提交领导审批。 | 雷骅 | 已完成
|  | 8： 配合办公室开具重组事项需要的社保、公积金证明。 | 雷骅 | 已完成
| 本周工作 | 1： 整理各部门和门店提交的定岗定编文件 | 雷骅
|  | 2： D类商品考核方案的继续讨论和修订 | 雷骅
|  | 3： 准备造发2015年3月工资，并在本月工资中扣年终奖的个人所得税 | 雷骅
|  | 4： 华西卫校龙泉分校实习生最综名额的确定 | 雷骅

## 物流、信息、保卫、质管
部门上周工作小结及本周工作计划（3.30）
部门 |  | 工作内容 | 责任人 | 完成进度
物流部 | 上周工作 | 1、完成1月、2月效期报表退货。 | 何建菊 | 已完成
|  | 2. 催促中药二厂处理退货帐务。 | 何建菊 | 跟进中
|  | 3、完成整合进度安排等事宜 | 何建菊 | 跟进中
| 本周工作 | 1、在公司领导协调下，处理部分西部部分死帐 | 何建菊
|  | 2、推进整合相关事项 | 何建菊
|  | 3、清理2015年前未结算的单据。 | 何建菊
|  | 4. 催促中药二厂、浙江东方处理退货帐务。（请业务联系厂家处理帐务） | 何建菊
信息部 | 上周工作 | 1、与英克公司洽谈整合接口 | 何建菊 | 跟进中
|  | 2、与阿里健康及富顿签订合同及相关前期准备工作 | 何建菊 | 已完成
|  | 3、公司大中小类与全局大中小类对接相关事项。 | 何建菊 | 已完成
| 本周工作 | 1、阿里健康公司签署合同及前期准备 | 何建菊
|  | 2、巴中加盟店上系统相关事宜 | 何建菊
保卫部 | 上周工作 | 1、完成部门岗位职能说明书的拟定。 | 彭健 | 已完成
|  | 2、调整公司安全管理组织机构及各级安全责任人。 | 彭健 | 已完成
|  | 3、按照桐股要求，到公司和西航港注册地辖区派出所，为公司出具有关无安全事故证明。 | 彭健 | 已完成
|  | 4、仓库虫草杀虫使用的磷化铝处理事宜。 | 彭健 | 跟进中
| 本周工作 | 1、汇总3月份安全工作报表，上报桐股保卫部（保卫工作信息、安全保卫工作月统计、安全生产月报表、维稳和内部防范月报表） | 彭健
|  | 2、党群工作信息报表，12371党建平台维护。 | 彭健
|  | 3、抓好“清明节”期间安全工作。 | 彭健
质管部 | 上周工作 | 1、清理质管部内部资料，迎接股份公司即将对我司的质量管理检查。 | 汪瑞华 | 跟进中
|  | 2、继续做好执业药师远程服务监管工作，保持在线率。 | 汪瑞华 | 在线情况良好
|  | 3、乐山4家药房年底前认证、换证，6月30日以前必须完成资料报送。因此进一步制定认证、换证进度表，所有相关部门按进度完成工作。 | 汪瑞华 | 跟进中
|  | 4、25日前完成部门《职能说明书》及《职位说明书》填报工作。 | 汪瑞华 | 已完成
|  | 5、发《厂商家证照资料催收表》。 | 汪瑞华 | 已完成
| 本周工作 | 1、继续清理质管部内部资料，整理完成相关资料目录。迎接股份公司即将对我司的质量管理检查。 | 张童
|  | 2、继续做好执业药师远程服务监管工作，保持在线率。 | 张童
|  | 3、乐山4家药房年底前认证、换证，6月30日以前必须完成资料报送。因此进一步制定认证、换证进度表，相关部门按进度完成工作。 | 张童
|  | 4、所有门店需要进行二类医疗器械备案工作，从本周开始此项工作。 | 张童
|  | 5、完成执业药师的统计快到期情况，督促办理健康证，办理执业药师再次注册。 | 张童
|  | 6、通知2013年度以前的执业药师参加网上继续教育。 | 张童
|  | 7、处理自然之宝处罚事宜。 | 张童
|  | 8、按股份公司要求办理公司和西航港医药的合法经营证明。 | 张童

## 领导班子
领导班子上周工作小结及本周工作计划（3.30）
| 工作内容 | 责任人 | 完成进度
上周工作 | 1、浣花滨河店、都江堰店房租谈判。 | 杨小春 | 跟进中
| 2、大邑崇州地区门店选址。 | 杨小春 | 跟进中
| 3、5家直营们店实调。 | 杨小春 | 已完成
本周工作 | 1、双建路店优化选址。 | 杨小春
| 2、大邑崇州地区门店选址。 | 杨小春
| 3、天府二街选址跟进。 | 杨小春
上周工作 | 1、巴中加盟店认证。 | 杜永红 | 跟进中
| 2、甘孜州加盟店认证工作跟进。 | 杜永红 | 已完成
| 3、仓库的三方认证，西航港认证问题跟进。 | 杜永红 | 跟进中
| 4、5家直营门店实调工作。 | 杜永红 | 已完成
本周工作 | 1、巴中加盟店认证。信息部安排安装远程审方系统。 | 杜永红
| 2、遂宁加盟店认证，联系西部安装审方系统。 | 杜永红
上周工作 | 5家门店实调。 | 钟起荣 | 已完成
本周工作 | 1、清明节安全检查。 | 钟起荣
| 2、物流方面工作跟进。 | 钟起荣
李总讲话：
1、财务部应尽快出台费用管理标准，作为各部门考核标准。
2、公司后勤减员问题，原则上不再新增人员，可以考虑增加待遇。
3、中药袋装到货率只有60%，主要是绵阳药厂问题，已沟通。
4、两周内完成中医诊所文化墙建设。
5、乐山、巴中门店优化问题。
6、信息部更新手机版组方。
7、各片区中心店远程审方系统可视版安装，培训也可使用。
蒋总讲话：
1、人事部争对健康证等证照管理制定标准。
2、门店员工对产品知识不专业，销售能力差。由李总作为第一负责人，进行培训资源整合，信息部应抓紧门店远程培训的实施，做到“有效”、“高效”、“天天有培训”，办好培训教室。
3、员工产品专业培训和产品效期管理都应该是质管员的工作职责，应设立相应的管理制度，分级打分。希望张童负责质管部后，将质管工作开展得更加积极、有活力。
4、保卫部巡店时，应更多的履行监查职责，除了安全方面，其他非经营方面也要注意。门店安全员的工作职责可考虑划分到门店现场组，更具实际履责情况分配安全员津贴。
5、目前D类考核因为系统原因无法导出，考核工作要加紧。股份公司大概从七月开始对下属公司进行考核，如果继续下滑，TABC将被取消，对公司的销售和员工收入都会造成很大影响。
6、人事六月份之前出台公司各部门的绩效考核方案，各部门既是考核者也是被考核者。
7、巡店要作为日常工作来开展。培训方面：营运部负责一线，人事部负责其他。
8、招聘方面，要尽量招聘熟手，尽量争取人才。调整录入标准，做完善的职业规划，定期跟进。老员工要定期进行座谈，领导参与，留住人才。
9、企业文化宣传方面，由李总、钟总牵头，全公司进行征集。寻求多元化的载体开展活动，提高凝聚力。
10、核心部门重点工作要求要高于集团和股份公司给我们的标准。业务部和营运部要加强沟通。
11、门店优化方面，今年至少要优化十家门店。由李总提出优化名单，杨总制定方案，以止损为目标。
12、减员奖励政策商讨，后勤队伍庞大，原则上只减不增。六月份民意测评，末位淘汰。