## 活动前准备
12.9——12.12“双12 年终钜惠”活动检查明细表
活动前1天 检核细则：
检查门店： |  | 检查时间： | 店长签字：
分类 | 项目 | 检测内容 | 检核标准 | 是否 | 检查人
一、培训 | 1、厂家培训 | 根据公司的厂家安排，提前1天电话联系，告知厂家早上8：30之前到场，19：00后才能离场。 | 活动期间，若未遵守规定，请店长上报营运部陈柳处处理。 |  | 片区主管（所有检核项目，门店须在活动前1天晚20：00前检核并整改完毕）
| 2、员工培训 | （1）是否提前给员工进行活动详细培训，要求人人过关。 | 1、店员在店长处背诵过关，特别是爆款内容必须熟记。 2、片长、营运部抽查员工知晓情况。 3、员工对考核奖励方案的理解是否明白。 4、抽查活动不合格者罚款10元/人，店长负连带责任罚款5元/人。 5、若员工活动期间未经领导批准不在岗，按旷工处理。
（2）对“爆款”品种的活动内容必须全员熟记。
（3）对活动品种的系统操作进行培训。
（4）考核方案的培训。
（5）活动期间必须全员在岗，不得排休、请假（保证销售高峰期人员充足）。
二、对外宣传 | 1、DM单的发放 | 提前1日进社区或菜市等人流聚集地发放40%。 | 发放时，传照片在微信群，片长、营运部进行检核。 未按要求进行发放或未发放完毕的，处罚200元/店。
| 2、重点客户电话通知 | 至少筛选100名重点会员（可以筛选活跃会员、进行电话通知（每人至少通知20个会员），在活动前1天进行电话通知完毕。 | 将电话通知截屏发片区微信群，片长检核是否完毕。未完成的员工，处罚10元/人。
| 3、短信发放 | 请各门店筛选会员信息（A类1000条，B类800条，C类500条），片长汇总发营运部邮箱，由公司统一发送。 | 发送时会加入片长手机号进行到达率的核实。
| 4、微信推送 | 太极大药房公众号推送！朋友圈进行转发！ | 全员转发，尽量屏蔽同行。
| 5、卡类客户 | 平安卡、达州卡、泰康卡、和信通推送。 | 外销部推送。
三、活动氛围 | 1、氛围布置情况 | （1）是否按要求悬挂吊旗。 | 按陈列标准检核。
（2）橱窗贴是否按要求规范张贴。
| 2、爆款陈列 | 是否按公司陈列要求规范执行？
| 3、有抽奖活动门店 | 是否准备抽奖箱、抽奖礼品是否到齐、是否堆放出来，书写POP或爆炸卡注明奖项？ | 未准备齐全，罚款50元/店。
| 4、无抽奖活动门店 | 把店上剩余的赠品堆放出来，满120元抽奖或自行赠送。
四、货品情况 | 1、调整库存报警上下线 | 无
| 2、爆款品种铺货 | 采购部统一铺货。
| 3、厂家品种 | 厂家品种片区、门店自行调拨（消化库存），按陈柳给的品种清单附表进行最低数量的调拨配备。

## 活动期间
12.9——12.12“双12 年终钜惠”活动检查明细表
活动期间 检核细则：
检查门店： |  | 检查时间： | 店长签字：
分类 | 项目 | 检测内容 | 检核标准 | 是否 | 检查人
一、人员情况 | 1、厂家 | （1）是否准时到场，在规定时间后离开（早上8：30之前到场，19：00后才能离场）。 | 活动期间，若未遵守规定，请店长当天立即上报营运部陈柳处统一通报处理。 |  | 片区主管（要求：在活动第一天，必须到有场地的门店现场检核，特别是现场的氛围布置）
|  | （2）厂家到场是否进行活动的主线活动及厂家品种活动的培训? | 请厂家复述一遍活动内容，以免对顾客造成错误的宣传。
| 2、员工 | 活动期间必须全员在岗，不得排休、请假（保证销售高峰期人员充足）。 | 若员工活动期间未经领导批准不在岗，按旷工处理。
二、对外宣传 | 1、DM单的发放 | 活动期间，在店外人流高峰时段发放，每天发放20%。 | 发放时，传照片在微信群，片长、营运部进行检核。 未按要求进行发放或未发放完毕的，处罚200元/店。
| 2、重点客户电话通知 | 由店长筛选曾经购买过相关爆款品种的会员，分配至人头，每人每天至少通知10个会员。 | 将电话通知截屏发片区微信群，片长检核是否完毕。未完成的员工，处罚20元/人。
| 3、微信推送 | 朋友圈每天进行转发！或通知微信客户！ | 全员转发，尽量屏蔽同行。
| 4、卡类客户 | 电话通知平安卡、达州卡、泰康卡等大客户。 | 电话通知截屏上传时，请注明是XX卡客户。
三、现场氛围 | 1、店内氛围 | 爆款品种、店堂氛围是否按要求执行。 | 按陈列氛围标准检核！
| 2、背景音乐 | 活动期间是否循环播放，音量适中。 | 未播放，处罚20元/次。
| 3、新办会员、会员免费领 | 新办会员有礼，会员免费领的楼兰枣，堆头展示是否在显眼位置宣传出来？ | 现场无气氛，处罚50元/店。
| 4、有场地门店：抽奖区 | 抽奖箱、登记本、抽奖区的礼品堆头是否全部展示在进门显眼处。 | 现场无气氛，处罚50元/店。
| 5、无场地门店： | 可以把店上剩余的赠品堆放出来，自行赠送。
| 6、有场地门店：活动地贴 | 是否整齐平铺在进门主通道处。 | 未整齐平铺，处罚20元/店。
| 7、员工胸贴 | 活动期间是否人人按要求张贴。 | 未张贴，处罚20元/次。
| 8、店外氛围 | 有场地的门店：规划厂家位置，整齐摆放物料。 | 各门店活动期间，上传店外氛围照片传片区微信群，片长、营运部检核，不合格的立即整改，未传照片的处罚20元/店。
无场地的门店：做花车热卖，安排人员高峰时段在店外做促销。