信息部2017年2月总结及3月计划

一、2月总结：

1、正式开通甘孜社保：

2月10日开通浆洗，2月13日开通邛崃中心；到2月28日为止，共刷卡25笔，实现销售7653元（责任人：何建菊）

2、完成京东到家2月活动10场，基本保证活动不断，在2月只有28天，且春节放假的情况下仍然完成销售3.6万，订单数近千笔（责任人：何建菊、杨浩）。

3、完成20家第二批云医院安装（责任人：谭钦文、杨浩）

4、完成总店智能导诊系统节前未处理问题及总店开业前收银台准备（责任人：何勇刚、何建菊）。

1） 短信息提醒

2） 微信预约挂号支付

3） 自助挂号支付

4） 显示屏格式调整

5、初步开发了租金管理系统，已投入使用（责任人何勇刚）

二、3月计划

1、完成京东到家15场活动，增加门店4家（金沙，榕声、科华、土龙）上线，争取实现销售4万元（责任人：何建菊、杨浩）

2、3月25号之前完成微信、平安卡、英克促销策略专项测试（责任人：谭钦文、何勇刚）

3、根据门店装修进度完成交大三店、新园、枣子店、大邑新店等新开店网络、电脑、收银台布置（责任人：杨浩、谭钦文）

4、3月30号前协助办公室完成电话费等相关费用实行系统管理（责任人：何勇刚）

5、3月25号完成了解阿坝社保政策，作开发前期资料准备工作（责任人：何建菊、外销部王灵）

信息部

2017.2.28