|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：  5**月** 信息部 **部门计划** | | | | |
| **序号** | **工作事项** | | | |
| **时间** | **内 容** | **责任人** | **协同部门** |
| 1 | 5.1-5.30 | 完成京东到家13场活动，督促门店提高订单率减少差评率，实现销售5万以上；实现京东库存及价格对接 | 何建菊、杨皓 |  |
| 2 | 5.1-5.19 | 完成7家达州社保安装及培训使用 | 何建菊、谭钦文 | 王灵 |
| 3 | 根据5月装修进度 | 根据门店装修进度完成华泰店、马超店、万科、成汉南路等新装修店网络、电脑、收银台布置 | 杨浩、谭钦文 | 工程科 |
| 4 | 5.15-5.30 | 协助万店掌完成部门门店万店掌安装 | 杨浩、谭钦文 | 办公室 |
| 5 | 5.1-5.30 | 协助财务部完成费用管理系统的部分开发 | 何建菊、谭钦文 | 财务部 |
| 其他说明： | | | | |
|
|
| 4**月** 信息部 **部门总结** | | | | | |
| **序号** | **工作事项** | | | | |
| **时间** | **内 容** | **责任人** | **协同部门** | **达成情况** |
| 1 | 4.1-4.30 | 完成京东到家15场活动，督促门店严格执行红线规则，实现销售6.36万 | 何建菊、杨皓 |  | 达成 |
| 2 | 4.1-4.30 | 完成“饿了吗”合同签定，第一批门店上线相关事宜 | 何建菊、杨皓 |  | 部分达成 |
| 3 | 根据4月装修进度完成收银台 | 根据门店装修进度完成邓林店、崔家店、等新装修店网络、电脑、收银台布置及双林店，奎光店收银台调整 | 杨浩、谭钦文 | 工程科 | 达成 |
| 4 | 4.1-4.30 | 协助门店完成电信网络安装，为万店掌安装作准备 | 谭钦文、何建菊 | 办公室 | 达成 |
| 5 | 4.1-4.20 | 完成加盟店系统方案 | 何建菊 | 外销部 | 达成 |
| 其他说明： | | | | | |
|
|