## 封面
集团财务智能项目基础数据方案
附件_部门及人员档案收集模板
| 文档版本： | V1.0
负 责 人：
数据确认签字：
签字日期：
审批人
太极集团：
用友网络：

## 版本控制
版本 | 责任人-项目组用友方 | 责任人-项目组太极方 | 日期 | 备注 | 更新人 | NC系统更新
版本 | 相关用友负责顾问 | 相关太极信息处负责人 | 版本日期 | 版本更新信息，反馈意见请备注于此
1.0 | 焦永明 | 王栩 | 2018-11-05 | 初始版本，数据收集模板
1.1 | 尹慧敏 |  | 2018-11-10 | 1、人员档案的员工编号，更改为“当前人员编码”，并移动到“人员编码”右边； 2、人员档案的人员编码，填写说明更改为不需填写。

## 职责分工及计划
集团财务智能化项目_基础数据收集模板_部门及人员档案
公司或部门 | 单位数据组关键用户
编码工作计划
编码工作阶段任务及目标：
任务：依据编码规则统一编码，完成人员信息收集
目标：建立起标准统一的人员编码体系和部门档案体系
编码工作阶段职责：
集团方案数据组：负责向各单位下发数据收集模板，负责确认清洗、优化调整集团数据组关键用户提交的汇总数据。
集团数据组关键用户：1、负责跟进数据收集进度，并解答或协调解决数据收集过程中的相关疑问； 2、负责审核各单位数据组关键用户提交的汇总数据，并进行汇总、清洗、编码。
各单位数据关键用户：负责部门及人员的数据收集，检查汇总后上报集团数据组关键用户。
部门及人员人员数据收集原则：
1. 目前在职人员；
2. 与账务处理、工资核算相关的人员；
部门及人员数据收集计划：
步骤 | 负责人 | 备注 | 截止时间
1.集团方案数据组向集团数据组关键用户、各单位数据组关键用户通过OA系统下发数据收集模板； | 王栩 |  | 2018-11-10
2.各单位数据组关键用户按通知要求填写数据收集模板，通过OA系统上报集团数据组关键用户审核； | 各单位数据组关键用户
3.集团数据组关键用户将审核后的汇总数据，通过OA系统提交集团方案数据组何志英； | 集团数据组关键用户 |  | 2018-11-18
4.若数据审核未通过，由审核人将数据返回给提交人修改完善后重新提交。

## 人员类别（不需填写，需完善时增加）
字段名 | 人员分类编码 | 人员分类名称 | 说明
填写要求 | 必填 | 必填
| 1 | 在职人员
| 11 | 在岗
| 12 | 未在岗 | 下岗、内退、病休、待岗 | 用途说明：人员分类用于按类别对人员进行统计分析
| 13 | 其他从业 | 劳务派遣、非全日制、返聘、借调
| 2 | 调离人员
| 3 | 解聘人员
| 4 | 离退人员

## 部门档案
字段名 | 填报单位编码 | 填报单位 | 填报部门 | 填报人员OA编码 | 填报人员姓名 | 所属公司 | 编码 | 名称 | 上级部门编码 | 上级部门 | 是否预算
填写要求 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 不需填写 | 必填 | 不需填写 | 必填 | 必填
示例1 | [5 empty] | XX公司 |  | 办公室 |  |  | N
示例2 | [5 empty] | XX公司 |  | 行政中心 |  | 办公室 | N
用途说明：用于建立公司组织

## 人员档案
字段名 | 填报单位编码 | 填报单位 | 填报部门 | 填报人员OA编码 | 填报人员姓名 | 所属单位 | 人员编码 | 当前人员编码 | 当前编码来源 | 姓名(ZH) | 证件类型 | 证件号 | 人员类别 | 所在部门 | 是否主职
填写要求 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 不需填写 | 必填 | 必填 请填写编码来源，如：U8系统、英克系统、手工帐、OA系统等 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填
示例1 | [5 empty] | XX公司 | 1190_001 | 1190_001 |  | 张小平 | 身份证 | 101****** | 在岗 | 行政中心 | 是
用途说明： 人员信息用于NC系统人员唯一性识别、记录与辅助费用核算等。

## 各单位OA编码表
集团财务智能化项目项目各单位OA编码一览表
OA编码 | 板块 | 单位名称 | 备注
001 | 集团(管理) | 采购组
物流库存组
销售（骨干）组
销售（普药）组
质检组
生产组
财务组
人事组
数据组
项目管理组
技术支持组
002 | 实业(管理) | 采购组
物流库存组
销售（骨干）组
销售（普药）组
质检组
生产组
财务组
人事组
数据组
项目管理组
技术支持组
003 | 工业 | 太极集团四川太极制药有限公司
004 | 工业 | 西南药业股份有限公司
005 | 工业 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
006 | 工业 | 太极集团四川天诚制药有限公司
007 | 工业 | 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司
008 | 工业 | 西藏藏医学院藏药有限公司
009 | 工业 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
010 | 工业 | 太极集团四川绵阳制药有限公司
011 | 工业 | 太极集团浙江东方制药有限公司
012 | 工业 | 太极集团四川南充制药有限公司
013 | 工业 | 太极集团重庆中药二厂有限公司
014 | 工业 | 绵阳市安州区天诚医药有限公司
015 | 工业 | 太极集团西南药业（成都）有限公司
016 | 商业 | 重庆大易麒灵电子商务有限公司
017 | 商业 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司
018 | 商业 | 四川太极大药房连锁有限公司
019 | 商业 | 绵阳太极大药房连锁有限责任公司
020 | 商业 | 重庆太极大药房连锁有限公司 | 与沙区医药一套班子两块牌子
021 | 商业 | 太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司 | 与重庆太极大药房一套班子两块牌子
022 | 商业 | 自贡太极大药房连锁有限公司
023 | 商业 | 凉山州太极大药房连锁有限公司
024 | 商业 | 四川省绵阳药业集团公司
025 | 商业 | 重庆桐君阁股份有限公司
026 | 商业 | 太极集团重庆涪陵医药有限公司
027 | 商业 | 太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司
028 | 商业 | 太极集团四川德阳荣升药业有限公司
029 | 商业 | 成都西部医药经营有限公司
030 | 商业 | 重庆中药材公司
031 | 商业 | 太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司
032 | 商业 | 四川省自贡市医药有限公司
033 | 商业 | 太极集团四川省德阳大中药业有限公司
034 | 商业 | 太极集团重庆市永川区中药材有限公司
035 | 商业 | 重庆西部医药商城有限责任公司
036 | 商业 | 重庆市医药保健品进出口有限公司
037 | 商业 | 太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司
038 | 商业 | 凉山州西部医药有限责任公司
039 | 商业 | 南充市太极医药有限责任公司
040 | 商业 | 重庆桐君阁中药批发有限责任公司
041 | 商业 | 重庆市丰都县桐君阁医药有限公司
042 | 商业 | 北川天诚医药有限公司 | 无此单位，现在为三台天诚医药
043 | 商业 | 巴中太极医药有限公司
044 | 商业 | 重庆西南药业销售有限公司
045 | 商业 | 海南太极海洋药业有限公司
046 | 商业 | 四川天诚药业股份有限公司
047 | 商业 | 四川德阳太极大药房连锁有限责任公司
048 | 商业 | 德阳大中太极大药房连锁有限公司
049 | 三产 | 大易科技本部
050 | 三产 | 重庆太极房地产开发有限公司
051 | 三产 | 重庆太极春水健康管理有限公司
052 | 三产 | 成都太极商务宾馆
053 | 三产 | 武隆县太极大易酒店有限公司
054 | 三产 | 重庆太极药用动植物资源开发有限公司
055 | 三产 | 武陵山国家森林公园
056 | 三产 | 重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司
057 | 三产 | 太极旅游建设公司
058 | 三产 | 太极集团旅游营销公司 | 此为藏秘旅行社部门处室级别单位
059 | 三产 | 医药导报社
060 | 三产 | 太极集团重庆国光绿色食品有限公司
061 | 三产 | 太极集团重庆塑胶有限公司
062 | 三产 | 重庆星星物业管理有限公司
063 | 三产 | 重庆太极涵菡物业服务有限公司
064 | 三产 | 甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司
065 | 三产 | 内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司
066 | 三产 | 游仙医院（筹备中）
067 | 三产 | 太极集团重庆阿依达泉水有限公司
068 | 三产 | 重庆中药饮片厂有限公司
069 | 三产 | 重庆市涪陵太极印务有限责任公司
070 | 三产 | 重庆太极中药材种植开发有限公司
071 | 三产 | 重庆太极香樟树园林工程有限公司
072 | 三产 | 重庆市涪陵南山植物园有限公司 | 该单位只有办公室，仅两人
073 | 三产 | 太极森林公园玉山房
074 | 三产 | 重庆藏秘旅行社有限责任公司
075 | 三产 | 海南太极医疗养生有限公司
076 | 三产 | 重庆市化工进出口有限公司
077 | 三产 | 重庆大易房地产开发有限公司 | 与太极房地产公司一套班子两块牌子
078 | 三产 | 重庆市涵菡企业管理中心
079 | 三产 | 重庆星星贸易有限公司
080 | 三产 | 重庆太极澳洲蜂产品有限公司
081 | 三产 | 重庆市云顶酒店有限公司
082 | 三产 | 重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司
083 | 三产 | 重庆中医药高科技发展有限公司 | 非我司人员管理
小计：