## 封面
集团财务智能化项目基础数据方案
附件_客户、供应商档案收集模板
| 文档版本： | V1.0
负 责 人：
数据确认签字：
签字日期：
审批人
太极集团：
用友网络：

## 版本控制
版本 | 责任人-项目组用友方 | 责任人-项目组太极方 | 日期 | 备注 | 更新人 | NC系统更新
版本 | 相关用友负责顾问 | 相关太极信息处负责人 | 版本日期 | 版本更新信息，反馈意见请备注于此
1.0 | 焦永明 | 王栩 | 2018-11-10 | 初始版本
1.1 | 尹慧敏 |  | 2018-11-10 | 1、客户档案，增加“其他编码”字段及说明； 2、供应商档案，增加“其他编码”字段及说明

## 职责分工及计划
集团财务智能化项目_基础数据收集模板_客商档案
公司或部门 | 数据收集范围 | 收集负责人 | 质量负责人 | 财务负责人 | 单位数据组关键用户
编码工作计划
编码工作阶段任务及目标：
任务：依据编码规则统一编码，完成客商信息收集
目标：建立起标准统一的客商编码体系和部门档案体系
编码工作阶段职责：
集团方案数据组：负责向各单位下发数据收集模板，负责确认清洗、优化调整集团数据组关键用户提交的汇总数据。
集团数据组关键用户：1、负责跟进数据收集进度，并解答或协调解决数据收集过程中的相关疑问； 2、负责审核各单位数据组关键用户提交的汇总数据，并进行汇总、清洗、编码。
各单位数据关键用户：负责汇总业务人员提交的数据，检查客商是否重复等相关信息。
各单位财务：负责检查本单位整理的客商是否符合财务核算归集要求。
各单位质量：负责检查本单位整理的客商名称是否规范、客商分类是否正确等。
各单位业务人员：负责将按计划填写完成的数据收集模板，上报各单位数据组关键用户汇总。
客商数据收集原则：
1. 目前正在发生业务客商；
2. 已不再发生业务但有业务和财务余额的客商；
3. 近一年发生业务的客户和供应商
客商数据收集计划：
步骤 |  | 负责人 |  | 备注 | 截止时间
1.集团方案数据组向集团数据组关键用户、各单位数据组关键用户通过OA系统下发数据收集模板； |  | 王栩 |  |  | 2018-11-10
2.各单位数据组关键用户将数据收集模板转发给各业务人员； |  | 各单位数据组关键用户
3.各单位业务人员按通知要求填写数据收集模板，并上报各单位数据组关键用户； |  | 各单位业务人员
4.各单位数据组关键用户将汇总后的数据，提交财务和质检审核； |  | 各单位数据组关键用户
5.各单位数据组关键用户将财务、质检审核后的汇总数据，通过OA系统上报集团数据组关键用户审核； |  | 各单位数据组关键用户
6.集团数据组关键用户将审核后的汇总数据，通过OA系统提交集团方案数据组何志英； |  | 集团数据组关键用户 |  |  | 2018-11-18
7.若数据审核未通过，由审核人将数据返回给提交人修改完善后重新提交。

## 业务单位
序号 | 板块 | 单位名称
1 | 集团 | 太极集团有限公司
2 | 管理 | 重庆太极实业（集团）股份有限公司
3 | 管理 | 重庆大易科技投资有限公司
4 | 工业 | 太极集团四川太极制药有限公司
5 | 工业 | 西南药业股份有限公司
6 | 工业 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
7 | 工业 | 太极集团四川天诚制药有限公司
8 | 工业 | 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司
9 | 工业 | 西藏藏医学院藏药有限公司
10 | 工业 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
11 | 工业 | 太极集团四川绵阳制药有限公司
12 | 工业 | 太极集团浙江东方制药有限公司
13 | 工业 | 太极集团四川南充制药有限公司
14 | 工业 | 太极集团重庆中药二厂有限公司
15 | 三产 | 太极森林公园玉山房
16 | 三产 | 重庆太极房地产开发有限公司
17 | 三产 | 重庆太极春水健康管理有限公司
18 | 三产 | 成都太极商务宾馆
19 | 三产 | 武隆县太极大易酒店有限公司
20 | 三产 | 重庆太极药用动植物资源开发有限公司
21 | 三产 | 武陵山国家森林公园
22 | 三产 | 重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司
23 | 三产 | 太极旅游建设公司
24 | 三产 | 太极集团旅游营销公司
25 | 三产 | 医药导报社
26 | 三产 | 太极集团重庆国光绿色食品有限公司
27 | 三产 | 太极集团重庆塑胶有限公司
28 | 三产 | 重庆星星物业管理有限公司
29 | 三产 | 重庆太极涵菡物业服务有限公司
30 | 三产 | 甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司
31 | 三产 | 内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司
32 | 三产 | 游仙医院（筹备中）
33 | 三产 | 太极集团重庆阿依达饮料有限公司
34 | 三产 | 重庆中药饮片厂有限公司
35 | 三产 | 重庆市涪陵太极印务有限责任公司
36 | 三产 | 重庆太极中药材种植开发有限公司
37 | 三产 | 重庆太极香樟树园林工程有限公司
38 | 三产 | 重庆市涪陵南山植物园有限公司
39 | 商业 | 重庆大易麒灵电子商务有限公司
40 | 商业 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司
41 | 商业 | 四川太极大药房连锁有限公司
42 | 商业 | 绵阳太极大药房连锁有限责任公司
43 | 商业 | 重庆太极大药房连锁有限公司
44 | 商业 | 自贡太极大药房连锁有限公司
45 | 商业 | 凉山州太极大药房连锁有限公司
46 | 商业 | 四川省绵阳药业集团公司
47 | 商业 | 重庆桐君阁股份有限公司
48 | 商业 | 太极集团重庆涪陵医药有限公司
49 | 商业 | 太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司
50 | 商业 | 太极集团四川德阳荣升药业有限公司
51 | 商业 | 成都西部医药经营有限公司
52 | 商业 | 重庆中药材公司
53 | 商业 | 太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司
54 | 商业 | 四川省自贡市医药有限公司
55 | 商业 | 太极集团四川省德阳大中药业有限公司
56 | 商业 | 太极集团重庆市永川区中药材有限公司
57 | 商业 | 重庆西部医药商城有限责任公司
58 | 商业 | 重庆市医药保健品进出口有限公司
59 | 商业 | 太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司
60 | 商业 | 凉山州西部医药有限责任公司
61 | 商业 | 南充市太极医药有限责任公司
62 | 商业 | 重庆桐君阁中药批发有限责任公司
63 | 工业 | 绵阳市安州区天诚医药有限公司
64 | 商业 | 重庆市丰都县桐君阁医药有限公司
65 | 商业 | 北川天诚医药有限公司
66 | 商业 | 巴中太极医药有限公司
67 | 三产 | 重庆藏秘旅行社有限责任公司

## 客户分类（不允许修改）
字段名 | 客户基本分类编码 | 客户分类名称
填写要求 | 必填 | 必填
示例1 | 01 | 生产企业
| 02 | 经销企业
| 03 | 医疗卫生机构 | 用途：销售业务中，参照客户档案时，是以客户基本分类对客户信息进行展现。
| 04 | 药店
| 05 | 政府机构及事业单位
| 06 | 服务企业
| 07 | 个人
| 08 | 其他

## 供应商分类（不允许修改）
字段名 | 供应商分类编码 | 供应商分类名称 | 上级供应商分类
填写要求 | 必填 | 必填 | 若有则填写，根据供应商分类的层级标准来填写
示例1 | 01 | 生产企业
| 02 | 经销企业
| 03 | 医疗卫生机构 |  | 用途：用来划分供应商的基本信息所属分类方式
| 04 | 药店
| 05 | 政府机构及事业单位
| 06 | 服务企业
| 07 | 个人
| 08 | 金融机构
| 09 | 其他

## 客户档案
客户档案
字段信息 | 所属公司全称 | 手工帐名称 | 现有公司编码 | 现有公司编码来源 | 客户编码 | 旧编码 | 旧编码来源 | 客户名称 | 客户简称 | 客户分类 | 是否供应商 | 客户类型 | 对应供应商 | 纳税人登记号 | 上级客户 | 是否散户 | 税类
字段说明 | 全部为“XX集团” | 若存在手工账名称与所属公司全称不完全相同的，请填写 |  | 请填写编码来源，如：U8系统、英克系统、手工帐等 | 按照《基础数据编码方案执行》 | 请填写财务目前在使用的客户编码 | 请填写编码来源，如：如：U8系统、英克系统、手工帐等 |  |  |  | 若该客户同时为客户，需填写“是”；否则填写“否” | 若该客户是外部单位，需填写“外部单位”；否则填写“内部单位” | 若是供应商，则维护对应供应商名称；否则为空 | 填写该客户所属组织的纳税人登记号 | 如果存在对上级客户管理要求的，需要录入； | 若非散户，需填写“N”；否则填写Y | 全部选择“付税”
填写要求 | 必填 | 若存在手工帐，则必填 | 必填 | 必填 | 集团统一编码，不需填写 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 必填 |  |  |  | 必填 | 必填
示例1 | XX集团 |  |  |  |  | XXXX |  | 北京单智晖 | 北京单智晖 | 经销企业 | 否 | 外部单位 |  |  |  | N | 付税
Note on B2: 作者: 红色为必须录入项

## 供应商档案
供应商档案
字段 | 所属公司全称 | 手工帐名称 | 现有公司编码 | 现有公司编码来源 | 供应商编码 | 旧编码 | 旧编码来源 | 供应商名称 | 供应商分类 | 是否客户 | 对应客户 | 纳税人登记号 | 上级供应商 | 供应商税类
字段说明 | 根据管控模式决定，默认XX集团 | 若存在手工账名称与所属公司全称不完全相同的，请填写 |  | 请填写编码来源，如：U8系统、英克系统、手工帐等 | 按照《基础数据编码方案执行》 | 请填写财务目前在使用的供应商编码 | 请填写编码来源，如：如：U8系统、英克系统、手工帐等 |  |  | 判断方式：客商属性为客商的都选择“是” | 对应客户名称 若“是否客户”为“是”，则必填，否则不需填写 |  | 这个主要是为了在供应商之间建立一种关联和层级关系，便于统计报告。例如某家超市公司以及其下属的几个门店都是我方的供应商，那么这几家门店对应的上级供应商就是这家超市公司。 若存在对上级供应商有管理需要的，则录入；否则为空 | 即由收货方在向供应商采购时，所可能采用的税的类别
填写要求 | 必填 | 若存在手工帐，则必填 | 必填 | 必填 | 集团统一编码，不需填写 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 |  |  |  |  | 必填
示例1 | XX集团 |  |  |  | 10100011 | XXXX |  | 北京宜化贸易有限公司 | 经销企业 | 否 |  |  | 湖北宜化化工股份有限公司有机化工分公司 | 一般纳税人