## 封面
集团财务智能项目基础数据方案
附件_仓库档案收集模板
| 文档版本： | V1.0
负 责 人：
数据确认签字：
签字日期：
审批人
太极集团：
用友网络：

## 版本控制
版本 | 责任人-项目组用友方 | 责任人-项目组太极方 | 日期 | 备注 | 更新人 | NC系统更新
版本 | 相关用友负责顾问 | 相关太极信息处负责人 | 版本日期 | 版本更新信息，反馈意见请备注于此
1.0 | 焦永明 | 王栩 | 2018-11-05 | 初始版本，数据收集模板
1.1 | 尹慧敏 |  | 2018-11-10 | 增加“旧编码”字段

## 职责分工及计划
集团财务智能化项目_基础数据收集模板_仓库档案
公司或部门 | 数据收集范围 | 收集负责人 | 质量负责人 | 财务负责人 | 单位数据组关键用户
编码工作计划
编码工作阶段任务及目标：
任务：依据编码规则统一编码，完成仓库档案收集
目标：建立起标准统一的人员编码体系和部门档案体系
编码工作阶段职责：
集团方案数据组：负责向各单位下发数据收集模板，负责确认清洗、优化调整集团数据组关键用户提交的汇总数据。
集团数据组关键用户：1、负责跟进数据收集进度，并解答或协调解决数据收集过程中的相关疑问； 2、负责审核各单位数据组关键用户提交的汇总数据，并进行汇总、清洗、编码。
各单位数据关键用户：负责汇总业务人员提交的数据，检查仓库是否重复等相关信息。
各单位财务：负责检查本单位整理的仓库是否符合财务核算归集要求。
各单位质量：负责检查本单位整理的仓库名称是否规范、仓库属性是否正确等。
各单位业务人员：负责将按计划填写完成的数据收集模板，上报各单位数据组关键用户汇总。
仓库数据收集原则：
1. 目前有现存量的本地仓库、第三方仓库、外部办事处、委外仓库；
仓库数据收集计划：
步骤 |  | 负责人 |  | 备注 | 截止时间
1.集团方案数据组向集团数据组关键用户、各单位数据组关键用户通过OA系统下发数据收集模板； |  | 王栩 |  |  | 2018-11-10
2.各单位数据组关键用户将数据收集模板转发给各业务人员； |  | 各单位数据组关键用户
3.各单位业务人员按通知要求填写数据收集模板，并上报各单位数据组关键用户； |  | 各单位业务人员
4.各单位数据组关键用户将汇总后的数据，提交财务和质检审核； |  | 各单位数据组关键用户
5.各单位数据组关键用户将财务、质检审核后的汇总数据，通过OA系统上报集团数据组关键用户审核； |  | 各单位数据组关键用户
6.集团数据组关键用户将审核后的汇总数据，通过OA系统提交集团方案数据组何志英； |  | 集团数据组关键用户 |  |  | 2018-11-18
7.若数据审核未通过，由审核人将数据返回给提交人修改完善后重新提交。

## 业务单位
序号 | 板块 | 单位名称
1 | 集团 | 太极集团有限公司
2 | 管理 | 重庆太极实业（集团）股份有限公司
3 | 管理 | 重庆大易科技投资有限公司
4 | 工业 | 太极集团四川太极制药有限公司
5 | 工业 | 西南药业股份有限公司
6 | 工业 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
7 | 工业 | 太极集团四川天诚制药有限公司
8 | 工业 | 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司
9 | 工业 | 西藏藏医学院藏药有限公司
10 | 工业 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
11 | 工业 | 太极集团四川绵阳制药有限公司
12 | 工业 | 太极集团浙江东方制药有限公司
13 | 工业 | 太极集团四川南充制药有限公司
14 | 工业 | 太极集团重庆中药二厂有限公司
15 | 三产 | 太极森林公园玉山房
16 | 三产 | 重庆太极房地产开发有限公司
17 | 三产 | 重庆太极春水健康管理有限公司
18 | 三产 | 成都太极商务宾馆
19 | 三产 | 武隆县太极大易酒店有限公司
20 | 三产 | 重庆太极药用动植物资源开发有限公司
21 | 三产 | 武陵山国家森林公园
22 | 三产 | 重庆市长寿湖太极岛酒店有限公司
23 | 三产 | 太极旅游建设公司
24 | 三产 | 太极集团旅游营销公司
25 | 三产 | 医药导报社
26 | 三产 | 太极集团重庆国光绿色食品有限公司
27 | 三产 | 太极集团重庆塑胶有限公司
28 | 三产 | 重庆星星物业管理有限公司
29 | 三产 | 重庆太极涵菡物业服务有限公司
30 | 三产 | 甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司
31 | 三产 | 内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天驴有限公司
32 | 三产 | 游仙医院（筹备中）
33 | 三产 | 太极集团重庆阿依达饮料有限公司
34 | 三产 | 重庆中药饮片厂有限公司
35 | 三产 | 重庆市涪陵太极印务有限责任公司
36 | 三产 | 重庆太极中药材种植开发有限公司
37 | 三产 | 重庆太极香樟树园林工程有限公司
38 | 三产 | 重庆市涪陵南山植物园有限公司
39 | 商业 | 重庆大易麒灵电子商务有限公司
40 | 商业 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司
41 | 商业 | 四川太极大药房连锁有限公司
42 | 商业 | 绵阳太极大药房连锁有限责任公司
43 | 商业 | 重庆太极大药房连锁有限公司
44 | 商业 | 自贡太极大药房连锁有限公司
45 | 商业 | 凉山州太极大药房连锁有限公司
46 | 商业 | 四川省绵阳药业集团公司
47 | 商业 | 重庆桐君阁股份有限公司
48 | 商业 | 太极集团重庆涪陵医药有限公司
49 | 商业 | 太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司
50 | 商业 | 太极集团四川德阳荣升药业有限公司
51 | 商业 | 成都西部医药经营有限公司
52 | 商业 | 重庆中药材公司
53 | 商业 | 太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司
54 | 商业 | 四川省自贡市医药有限公司
55 | 商业 | 太极集团四川省德阳大中药业有限公司
56 | 商业 | 太极集团重庆市永川区中药材有限公司
57 | 商业 | 重庆西部医药商城有限责任公司
58 | 商业 | 重庆市医药保健品进出口有限公司
59 | 商业 | 太极集团重庆桐君阁中药保健品有限公司
60 | 商业 | 凉山州西部医药有限责任公司
61 | 商业 | 南充市太极医药有限责任公司
62 | 商业 | 重庆桐君阁中药批发有限责任公司
63 | 工业 | 绵阳市安州区天诚医药有限公司
64 | 商业 | 重庆市丰都县桐君阁医药有限公司
65 | 商业 | 北川天诚医药有限公司
66 | 商业 | 巴中太极医药有限公司
67 | 三产 | 重庆藏秘旅行社有限责任公司

## 仓库档案
字段名 | 所属公司全称 | 手工帐名称 | 现有公司编码 | 现有公司编码来源 | 编码 | 旧编码 | 编码来源 | 名称 | 是否启用货位 | 是否代储仓 | 存放哪个公司的物资
填写要求 | 必填 | 若存在手工帐，则必填 | 必填 | 必填 请填写编码来源，如：U8系统、英克系统、手工帐等 | 不需填写 | 请填写目前在使用的仓库编码 | 必填 请填写编码来源，如：U8系统、英克系统、手工帐等 | 必填
示例1 | 涪陵制药厂 | [6 empty] | 原料仓 | 是 | 否
示例2 | 销售总公司 | [6 empty] | XX办事处 | 否 | 是 | 涪陵
Note on B1: 作者: 红色为必须录入项