重庆太极〔2018〕170号 签发人：白礼西

关于“太极药店管家”应用部署

工作安排的通知

重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（新）、四川太极大药房连锁有限公司、绵阳太极大药房连锁有限责任公司、四川德阳太极大药房连锁有限责任公司、德阳大中太极大药房连锁有限公司、自贡太极大药房连锁有限公司、重庆市永川区中药材公司、重庆市涪陵医药总公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团重庆中药二厂有限公司、太极集团四川南充制药有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司：

“太极药店管家”系统是零售行业高效运营、客流分析、远程协同的管理运营解决方案。该系统是集团公司为加强零售门店现场管理，提高零售门店督导运营管理效率，降低管理成本，提升直营零售门店店员行为规范及标准化管理水平，投资建设的门店远程督导系统。为药店优化商品品类、精细化管理提供依据。

目前该系统的应用在国内医药零售行业处于领先水平，在西部地区首家实现了零售药店的远程督导。通过四川太极大药房连锁有限公司三个多月的试运行，系统功能运行稳定，应用效果良好。

为组织好各零售公司做好“太极药店管家”的部署并有效应用，零售药房远程督导运营系统建设项目组就该系统在商业零售系统中的应用部署工作安排如下：

一、结合各公司门店装修进度，原则上在2018年完成全部门店的硬件部署的工作。

二、各公司应就该项目应用部署成立工作组，明确工作组相关人员职能职责，有效控制管理硬件的部署及应用的安排。工作组职能职责参照下文拟定：

1、组长：各公司第一负责人或零售分管领导任该工作组组长；职责：协调解决在硬件设备安装、点检督导规则拟定、人员培训等项目实施过程中的人、财、物等问题。

2、运营岗：负责梳理工作项、点检项、场景；负责门店基础信息梳理以及门店场景设置；负责组织培训。

3、信息岗：负责门店互联网线路及系统账号、权限管理；负责硬件安装及维护；负责操作培训资料的准备。

三、各公司结合管理需求及门店装修进度，提交需要硬件部署的门店申请（见附件）给零售药房远程督导运营系统建设项目组，项目组安排各公司门店的硬件现场部署及应用培训工作。

四、请各公司负责人高度重视此项工作的推进及落实，该系统运行半年后，项目组将组织对系统应用成效进行检查、考核、奖惩，具体办法另文下达。

五、项目组联系人：李洪，联系电话：023-88393012。

附件：门店硬件部署申请表

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2018年1月25日

抄送：大数据（健康）研究所。

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018年1月26日印发

拟稿：杨琴 校核：李洪

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门店硬件部署申请表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 时间： |  |
| 序号 | 门店名称 | 地址 | 面积（M2） | 收银台数量（个） | 互联网带宽 | 店长姓名 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作组长： | |  |  | 联系人： |  | 制表人： |  |