## Sheet1
新开门店5月计划推进表 |  | 5月
工作项目 | 人员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
门店店长人选的确定 | 人事部、片区 | bar: 5月 1
门店经营品种目录的初选 | 店长根据公司整体经营目录筛选 | bar: 5月 1 to 5月 2
门店经营品种目录的确定 | 片区 | bar: 5月 3
前期门店办理会员卡的宣传 | 店长、店员 | bar: 5月 4 to 5月 7
门店经营品种的配送 | 配送中心 | bar: 5月 8
组织人员验收货品及上架 | 店长、片区 | bar: 5月 9
门店价签打印 | 店长 | bar: 5月 10
门店进行价格带横向陈列调整 | 店长 | bar: 5月 10 to 5月 12
检核门店陈列调整效果 | 片区 | bar: 5月 13
岗前人员培训 | 店长 | bar: 5月 14
张贴关联及门店5卡陈列 | 店长 | bar: 5月 14 to 5月 15
检核门店张贴关联及门店5卡陈列 | 片区 | bar: 5月 16
新店GSP现场认证 | 质管部 | bar: 5月 17
门店进行场景演练 | 店长 | bar: 5月 10 to 5月 30
检核场景演练情况 | 片区 | bar: 5月 10 to 5月 30
向公司策划科提出促销活动需求 | 店长 | bar: 5月 20
制定活动方案 | 策划科 | bar: 5月 21 to 5月 22
梳理活动商品，关联案例及话术课件 | 品管部 | bar: 5月 21 to 5月 23
制定培训时间及考试内容 | 人事部 | bar: 5月 21
制定培训考核机制 | 片区 | bar: 5月 22
下发培训通知 | 片区 | bar: 5月 22
进行培训及考核 | 人事部 | bar: 5月 23
活动宣传 | 策划科、店长 | bar: 5月 23 to 5月 25
活动期间数据检核及调整 | 片区 | bar: 5月 25 to 5月 27
活动总结 | 片区 | bar: 5月 28 to 5月 30