## Sheet1
太极大药房成汉店装修自查汇总表模板
序号 | 大项 | 自查项目 | 是否存在问题 | 存在的具体问题 | 检查人 | 自查时间 | 整改时间 | 备注
1 | 店招 | 店招外观是否破损 | 否
2 |  | 店招是否平整 | 是
3 |  | 店招LED灯是否有不亮的 | 否
4 |  | 招牌是否有漏水 | 是 | 本草时光外招牌上方玻璃屋檐不够严密，下雨会漏水到招牌上 | 蒋雪琴 | 2018.8.4
5 |  | 店招下及店面下铝塑板（含抱柱头部分）是否破损、划痕 | 是
6 | 店外设施 | 店外地面是否破损 | 否
7 |  | 地垫是否完好且能正常使用 | 是
8 |  | 阶梯护角是否松动、脱落或破损 | 否
9 |  | 顾客休息条凳是否松动、破损 | 否
10 |  | 卷帘门使用情况是否正常 | 否
11 |  | 门口玻璃门是否完好，护角是否脱落缺少 | 否
12 |  | 玻璃门把手是否松动 | 否
13 |  | 空调外机罩子是否松动，破损。 | 否
14 |  | 空调外机外观是否异常，运行是否正常。 | 否
15 |  | 空调外机排水是否顺畅，管道是否合理 | 是
16 |  | 空调外机管道进入店内交接处是否空缺鼠洞隐患。 | 否
17 | 店内装饰 | 店面吊顶石膏板是否破损或污渍 | 否
18 |  | 吊顶石膏板是否平整 | 否 | 店堂后方有一块天花板隔板翘起 | 蒋雪琴 | 2018.8.5
19 |  | 灯管（含筒灯)是否缺省及不亮 | 是 | 本草时光内吊灯3个灯泡不亮 | 蒋雪琴 | 2018.8.4
20 |  | 消防喷淋喷头是否完好，喷头是否完全露出 | 否
21 |  | 分类标识是否平整、是否气泡、字体是否有误，是否更改或遗漏 | 否
22 |  | 证照框是否破损 | 否
23 |  | 社保制度宣传是否齐全 | 是
24 |  | 员工墙是否安装到位，是否起泡、脱落 | 是
25 |  | 灭火器是否完好、是否过期 | 是/否
26 |  | 医疗器械地台或制作架是否破损，松动 | 否
27 |  | 货架背柜上方蓝色乳胶漆墙面是否完好 | 是
28 |  | 其它墙体是否腐蚀霉变 | 是
29 |  | 地砖（或木地板）是否破损 | 否
30 |  | 橱窗遮阳帘是否完好能正常使用 | \
31 |  | 测血糖、血压桌和折叠桌是否完好能正常使用 | 是
32 |  | 龙门架是否破损变形 | 否
33 |  | 广角镜照射角度是否合理 | 是
34 |  | 是否老鼠洞及隐患 | 否
35 | 货架货柜 | 背柜铝合金推拉玻璃门是否完好并使用正常 | \
36 |  | 货架是否缺损 | 否
37 |  | 货架是否多余，剩余货架尺寸及数量 | 是
38 |  | 货架副板是否松动脱落 | \
39 |  | 货架地柜是否破损 | 否
40 |  | 立式展架是否多余或缺少，是否有破损或污迹，侧兜是否安装 | 否
41 |  | 收银台键盘架是否正常 | 是
42 |  | 收银台各柜是否完好 | 是
43 |  | 制作柜是否破损 | \
44 |  | 制作柜玻璃门锁是否正常 | \
45 |  | 制作柜射灯（含灯箱）是否正常运行 | \
46 | 电器设备 | 店堂照明是否正常，T5节能灯（含筒灯）是否缺少或不亮 | 是
47 |  | 门铃是否运行正常 | 是
48 |  | 冰箱温湿度是否符合GSP要求并正常运行，冷链药品管理制度是否贴在冰箱上，冰箱上方是否有超过70cm高的空间 | 是
49 |  | 门店是否张贴熬药机、打粉机操作流程 | \
50 |  | 空调内机是否正常运行 | 是
51 |  | 安防是否正常运行 | 是
52 |  | 万店掌是否正常运行 | 是
53 |  | 熬药机是否正常运行，是否贴熬药区标识 | \
54 |  | 云医院是否正常运行 | 是
55 |  | 灭蚊灯是否正常运行 | 否 | 全部不亮 | 蒋雪琴 | 2018.08.04
56 |  | 安全出口是否正常运行 | 是
57 |  | 应急照明是否正常运行 | 是
58 |  | 音响是否正常运行 | 是
59 |  | 排气扇是否正常运行 | 是
60 |  | 店内各控制开关是否正常 | 是
61 |  | 所有插座（含地插板）是否正常运行 | 是
62 |  | 配电箱空气开关是否整齐无空隙 | 是
63 |  | 电脑主机是否正常运行 | 是
64 |  | 显示器是否正常运行 | 是
65 |  | 网络是否正常 | 是
66 |  | 打印机是否正常 | 是
67 |  | 配电箱盖是否完好（标注明显） | 是
68 | 中药柜及诊室 | （中药）背柜（含中药）灯箱是否正常运行 | \
69 |  | 中药药斗是否破损 | \
70 |  | 中药药斗把手是否正常 | \
71 |  | 药斗正名正字标识是否缺损。 | \
72 |  | 仿古挂落是否完好 | \
73 |  | 仿古吊柱是否完好 | \
74 |  | 诊室墙纸是否起壳脱落 | \
75 |  | 诊室生态木吊顶是否完好 | \
76 |  | 踢脚线是否完好 | \
77 |  | 诊室洗手台、盆是否完好 | \
78 |  | 诊室衣柜、桌椅是否完好 | \
79 |  | 门锁是否完好 | \
80 | 休息区及卫生间 | 更衣间储物柜是否完好 | 是
81 |  | 墙体是否破损、腐蚀 | 是
82 |  | 墙体瓷砖是否松动 | 否
83 |  | 洗手盘（含是龙头）是否正常 | 是
84 |  | 冲水箱是否正常 | 是
85 |  | 蹲便器是否破损 | 否
86 |  | 地漏是否正常 | 否 | 否，经常溢水出来，地漏生锈严重 | 蒋雪琴 | 2018.08.05
87 |  | 更衣间及卫生间门及门锁是否完好 | 是
88 |  | 仪容镜是否安装或破损 | 否
89 |  | 挂钩是否松动，生锈 | 否
90 |  | 熬药机、拖帕池水龙头是否破损 | \
91 |  | 托帕桶是否破损 | 否
92 |  | 下水管道（蹲便池和洗手盘等）是否堵塞或易堵塞 | 否
93 |  | 卫生间是否张贴节约用水、拖把区、毛巾区标识 | 否
94 | 其它 | 保险柜是否安装到位 | 是
95 |  | 新增项2 |  | 卫生间洗漱台天花板漏水，掉灰 | 蒋雪琴 | 2018.08.04
96 |  | 新增项3 |  | 花茶店招牌木板螺丝掉落 | 蒋雪琴 | 2018.08.05
97 |  | 新增项4
98 |  | 新增项5
|  |  |  | 店长确认： | 蒋雪琴
特别说明：门店要把维修前和维修后照片单独存档在门店电脑上，作为公司付款凭据（待公司通知后上传）。需要门店认真负责完成填写！集中这次处理后，装修公司不会再组织维修及承担费用。
请各店长根据本表提供自查项，认真自查本门店装修是否存在问题。如果有问题，请提供对应照片附在对应表格中。
本表没有的内容可增加在后面。公司统计后报装修公司统一安排逐一处理。如门店报漏导致以后再维修的，其维修
费用由门店自行承担。请大家引起重视。
| 备注： | 1.龙门架：背柜货架上方及两侧的木制板装饰
2.挂 落：中药柜与成药柜之间吊顶下方的小方格仿古装饰
3.踢脚线：墙体下方与地面交接处约5厘米的木条，一般更衣间，诊室均有。
4.地 漏：卫生间、熬药室墙角用于房间废水排放的圆形出水装置。
以上自查项目，有问题请在问题项目栏内阐述清楚， 无问题则在该栏内填无，以电子表格方式填写，填好后统一发至营运部邮箱。