## Sheet1
1月15日大邑东壕沟店巡店记录
序号 | 需要解决的问题 | 责任人 | 跟进人员 | 时间节点
1 | 无顾客休息椅，需要2张（4座）。 | 陈晓莉 | 周佳玉 | 1月25日前
2 | 进门口需要“欢迎光临”的地毯一张 | 陈晓莉 | 周佳玉 | 1月25日前
3 | 差一支收银扫描枪 | 何建菊 | 周佳玉 | 1月20日前
4 | 需新增的货架分类标识牌：OTC外用类，1个，双面，中岛；OTC清热类，2个，单面，背架。 | 李 玥 | 周佳玉 | 1月25日前
5 | 没有员工勋章墙 | 李 玥 | 周佳玉 | 1月25日前
6 | 夜间售药预留了位置以及线路，但未安装设备 | 李 玥 | 周佳玉 | 1月25日前
7 | 万店掌还没有安装 | 杨 皓 | 周佳玉 | 1月25日前
8 | 新同事杨莎玲没有健康证 | 杨莎玲 | 周佳玉 | 1月20日前
9 | 语音系统未完善，设备未到店，未安装 | 殷 师 | 周佳玉 | 1月25日前
10 | “欢迎光临”的门铃没有安装。 | 殷 师 | 周佳玉 | 1月25日前
11 | 价签还未完成 | 高 艳 | 周佳玉 | 1月20日前
12 | 货架多，陈列空位太多，陈列不丰满 | 高 艳 | 周佳玉 | 1月20日前
13 | 员工墙没有员工照片及其他信息 | 高 艳 | 周佳玉 | 1月20日前
14 | OTC端头陈列空位不丰满 | 高 艳 | 周佳玉 | 1月20日前
15 | 爱心雨伞卫生差 | 高 艳 | 周佳玉 | 1月20日前
16 | 仓库物资杂乱 | 高 艳 | 周佳玉 | 1月20日前
17 | 厕所卫生差 | 高 艳 | 周佳玉 | 1月20日前
18 | 货架侧面的宣传小知识还没有插好，尺寸不对（偏宽了一点点） | 高 艳 | 周佳玉 | 1月20日前
19 | 微波炉卫生太差 | 高 艳 | 周佳玉 | 1月20日前
20 | 温湿度计没有挂在墙上，没有温湿度记录本 | 高 艳 | 周佳玉 | 1月20日前
21 | 收银台陈列空位多 | 高 艳 | 周佳玉 | 1月20日前

## Sheet2
序号 | 需要解决的问题 | 责任人 | 跟进人员 | 时间节点
10 | 无顾客休息椅，需要2张（4座的）。 | 陈晓莉 | 周佳玉 | 1月25日前
12 | 进门口需要“欢迎光临”的地毯一张 | 陈晓莉 | 周佳玉 | 1月25日前
1 | 价签还未完成 | 高艳 | 周佳玉 | 1月20日前
2 | 货架多，陈列空位太多，陈列不丰满 | 高艳 | 周佳玉 | 1月20日前
3 | 员工墙没有员工照片及其他信息 | 高艳 | 周佳玉 | 1月20日前
5 | OTC端头陈列空位不丰满 | 高艳 | 周佳玉 | 1月20日前
14 | 爱心雨伞卫生差 | 高艳 | 周佳玉 | 1月20日前
15 | 仓库物资杂乱 | 高艳 | 周佳玉 | 1月20日前
16 | 厕所卫生差 | 高艳 | 周佳玉 | 1月20日前
17 | 货架侧面的宣传小知识还没有插好，尺寸不对（偏宽了一点点） | 高艳 | 周佳玉 | 1月20日前
18 | 微波炉卫生太差 | 高艳 | 周佳玉 | 1月20日前
19 | 温湿度计没有挂在墙上，没有温湿度记录本 | 高艳 | 周佳玉 | 1月20日前
20 | 收银台陈列空位多 | 高艳 | 周佳玉 | 1月20日前
8 | 差一支收银扫描枪 | 何建菊 | 周佳玉 | 1月20日前
6 | 需新增的货架分类标识牌：OTC外用类，1个，双面，中岛；OTC清热类，2个，单面，背架。 | 李玥 | 周佳玉 | 1月25日前
7 | 没有员工勋章墙 | 李玥 | 周佳玉 | 1月25日前
11 | 夜间售药预留了位置以及线路，但未安装设备 | 李玥 | 周佳玉 | 1月25日前
21 | 万店掌还没有安装 | 杨 皓 | 周佳玉 | 1月25日前
4 | 新同事杨莎玲没有健康证 | 杨莎玲 | 周佳玉 | 1月20日前
9 | 语音系统未完善，设备未到店，未安装 | 殷 师 | 周佳玉 | 1月25日前
13 | “欢迎光临”的门铃没有安装。 | 殷 师 | 周佳玉 | 1月25日前