## 2月16日巡店问题清单
一、2月16日巡店需各部门协助问题
门店 | 门店存在问题 | 应对措施 | 协助部门 | 解决时间
紫薇东路店 | 效期品种厂家能退货，采购员录入部分信息有误，可能导致门店员工赔付。 | 采购部、商品部、信息部商量解决办法，减少人为失误。 | 采购部、商品部、信息部 | 2月25日前
紫薇东路店 | 中药贵细销售较好，品种较少。 | 采购部采货，营运部重点打造。 | 采购部、营运部 | 2月25日前
沙湾东一路店 | 门店品种品规够，每个品规数量不多。 | 商品部增加数量。 | 商品部 | 2月25日前
沙湾东一路店 | 集团普药品种陈列位，加大品质品种陈列曝光度 | 营运部负责陈列调整，商品部调整品类结构。 | 营运部、商品部 | 2月25日前
沙湾东一路店 | 门店无医院引流品种 | 采购部确定有无引流品种可能。 | 采购部 | 2月25日前
清江东路店 | 检核执行单系统录入清理。 | 执行单过期陈列及时清理，每日开具执行单，每日录入系统，方便查询到期时间。 | 营运部 | 2月25日前
清江东路店 | 清江东路实习生进行调整。 | 人事部、片长人员调整实习生。 | 人事部、片长 | 2月25日前
所有门店 | 透明质酸钠保湿贴陈列打造，需要补货。 | 营运部负责铺货，通知陈列模板。 | 营运部 | 2月25日前
三强西路店 | 门店座机无法使用，查询发现门店电话被封号，已告知店长解决办法，到公司开具证明并携带身份证到营业厅办理解封。 | 办公室协助开具证明。 | 综合管理部 | 2月25日前
西林一街店 | 门店需配备外用药、中药饮片、消化系统类标示牌。 | 营运部负责标牌制作发放。 | 营运部 | 2月25日前
崔家店 | 价签层条破损 | 营运部负责调整闭店门店多余层条进行更换。 | 营运部 | 2月25日前
羊子山店 | 羊子山店罗佳均因更换了手机号码，杏林学堂无法登陆学习。 | 人事部负责帮店员更新杏林学堂最新电话号码。 | 人事部 | 2月25日前
羊子山店 | 门店门口的遮阳帘脱落了，需要维修。 | 门店已提交维修申请，请工程部及时跟进维修。 | 工程科 | 2月25日前
黄苑东街店 | 门店轮椅区缺少宣传。 | 营运部负责补充宣传。 | 营运部 | 2月25日前
黄苑东街店 | 门店天天会员价宣传为侧板需取下更换。 | 营运部负责更换。 | 营运部 | 2月25日前
二、2月16日营运部巡店问题清单
门店 | 1月12日营运部巡店发现门店问题 | 问题发现人 | 整改人 | 解决时间 | 巡店部门 | 片区
沙湾东一路店 | 门店店长不会处理，无货品种方法 | 谭莉杨 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 西北片区
沙湾东一路店 | 门店需要实习生1-2名，对班人员能力较差。需要调整！ | 谭莉杨 | 片区主管 | 2月25日前 | 营运部 | 西北片区
沙湾东一路店 | 和店长沟通房东维护方法及重要性 | 谭莉杨 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
元华二巷店 | 陈列不丰满，空位较多 | 谭莉杨 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
元华二巷店 | 门口空位没有利用起来 | 谭莉杨 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
元华二巷店 | 氛围冷清，没有pop | 谭莉杨 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
元华二巷店 | 货柜过多 拆2组90公分货架 | 谭莉杨 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
紫薇东路店 | 花车陈列凌乱 | 谭莉杨 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
紫薇东路店 | 门店卫生清洁不彻底 | 谭莉杨 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
清江东路店 | 实习生未戴工作帽，未配工作牌。防疫工作未重视：进门未主动提示测体温，出示健康码。加强实习生防疫工作。 | 王四维 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 西北片区
清江东路店 | 门店陈列过期物料：丹娥，奥美拉唑，复方樟脑陈列台。 | 王四维 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 西北片区
清江东路店 | 会员日海报退色需更换。 | 王四维 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 西北片区
清江东路店 | 统一清理门店不再陈列宣传物料：大山楂丸pop、护胃中心背板。 | 王四维 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
三强西路店 | 门店收银台台面陈列杂乱，收银台货架货位空 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
三强西路店 | 门店收银台卫生差 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
三强西路店 | 门店存在过期收银台陈列及宣传 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
三强西路店 | 星级品种未按照要求进行首层陈列及陈列活动插卡 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
锦华店 | 门店冲剂库存少，货架陈列空，片区部分门店库存大 | 刘美玲 | 片区主管 | 2022-02-16 | 营运部 | 东南片区
锦华店 | 进门未提醒扫码测体温，再次与门店强调 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 东南片区
锦华店 | 门店部分过期插卡未取下 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
锦华店 | 收银台销售商品未及时补齐 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
锦华店 | 货架卫生差 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
锦华店 | 门店错误档案未记录，且对近期的错误案例未学习 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
锦华店 | 货架陈列及补脾专区陈列货品空 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
西林一街店 | 员工吴成芬未戴工牌，在进门处玩手机 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
西林一街店 | 端头陈列保健品及药品混放，且商品不丰满 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
西林一街店 | 门店有过期陈列、舒痕及舒蓝鼻喷 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
西林一街店 | 收银台陈列不丰满 | 刘美玲 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
双林店 | 员工未佩戴工作帽、门店语音播放不准确 | 黄梅 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 东南片区
双林店 | 效期品种未及时清理，堆积在店内，今日内清理 | 黄梅 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 东南片区
双林店 | 门店即将重新装修，店内物资、货品陈列较乱 | 黄梅 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
双林店 | 门店顾客进店未主动请顾客测体温、出示健康码，已给当班员工强调重要性及严重性 | 黄梅 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 东南片区
双林店 | 灯笼等物资未及时取下，立即清理 | 黄梅 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 东南片区
杉板桥店 | 门店纸板未及时售出 | 黄梅 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
杉板桥店 | 免费测量血压无显著陈列 | 黄梅 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
杉板桥店 | 大寒过期POP未及时取下 | 黄梅 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 东南片区
杉板桥店 | 会员日宣传物料未陈列完毕 | 黄梅 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
杉板桥店 | 错误档案近3个月未学习记录 | 黄梅 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
崔家店 | 货品堆头缺少氛围，无POP、爆炸卡宣传 | 黄梅 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
崔家店 | 部分货架卫生较差、灰尘厚 | 黄梅 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
崔家店 | 春节对联未及时取下 | 黄梅 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 东南片区
崔家店 | 错误档案两个月未写 | 黄梅 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
崔家店 | 长短款两个月未记录 | 黄梅 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 东南片区
东昌路店 | 店门口无专人值守测量体温，一人上班也未用凳子挡住入口。请加强片区门店防疫工作强调。 | 邓银鑫 | 片区主管 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
东昌路店 | 店内、冰柜温湿度未按时记录。 | 邓银鑫 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 城中片区
东昌路店 | 疤痕过期物料未及时取下，已现场整改。 | 邓银鑫 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 城中片区
东昌路店 | 门店积木玩具桌已损坏，需要更换。 | 邓银鑫 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 城中片区
羊子山西路店 | 门店缬沙坦买2送1活动宣传物料未全部取下。 | 邓银鑫 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 城中片区
羊子山西路店 | 情人节活动结束，活动宣传物料未取下。 | 邓银鑫 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 城中片区
羊子山西路店 | 货架卫生差，外用柜货品陈列凌乱。 | 邓银鑫 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 城中片区
黄苑东街店 | 店内、冰柜温湿度未按时记录。 | 邓银鑫 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 西北片区
黄苑东街店 | 门店复方鱼腥草合剂4月效期还剩5盒，帮门店开启赠送策略，并通知店长尽快赠送完。 | 邓银鑫 | 门店全员 | 2月25日前 | 营运部 | 西北片区
黄苑东街店 | RX心脑血管类货架陈列凌乱 | 邓银鑫 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 西北片区
清江东路店 | 店外会员日海报晒褪色 | 肖函 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 西北片区
清江东路店 | 门店收银台陈列未按要求摆放 | 肖函 | 门店全员 | 2月16日已解决 | 营运部 | 西北片区

## Sheet1 (hidden)
二、1月12日营运部巡店问题清单
门店 | 1月12日营运部巡店发现门店问题 | 问题发现人 | 整改人 | 整改时间 | 巡店部门 | 片区
金马河店 | 门店货品陈列稀稀拉拉，货品数量不够（销售下降门店通病），明天找商品部解决办法。 。 | 谭莉杨 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 东南片区
金马河店 | 二楼楼梯道陈列凌乱，私人物品较多，整改传图片 | 谭莉杨 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 东南片区
金马河店 | 摩托车店内充电，危险不美观，片区内通报整改 | 谭莉杨 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 东南片区
金马河店 | 手机短时高频打电话被锁解决办法，请办公室配合拟订 | 谭莉杨 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 东南片区
土龙路 | 门店器械拐杖区域无价签。 | 邓银鑫 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
土龙路 | 货架货品陈列凌乱，空位多。 | 邓银鑫 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
土龙路 | 过期星级品种插卡未取下。 | 邓银鑫 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
土龙路 | 门店冷链宣传被社保宣传挡住，提醒门店宣传物料陈列的重要性。 | 邓银鑫 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
土龙路 | 门店申请天天会员日7.8折，目前门店只有一张手写POP，需补充宣传物料。 | 邓银鑫 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
土龙路 | 爱心伞架未摆放到门口，且伞架卫生差。 | 邓银鑫 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
土龙路 | 门店音视频损坏，请信息部@杨皓 帮助门店查询损坏原因。 | 邓银鑫 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
土龙路 | 隔壁新开华杏大药房已开始营业，让门店持续关注竞争对手活动情况。 | 邓银鑫 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
观音桥店 | 无厂家执行单插卡 | 黄梅 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 城中片区
观音桥店 | 医疗器械灰尘厚、卫生差 | 黄梅 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 城中片区
观音桥店 | 过期POP未及时取下 | 黄梅 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 城中片区
观音桥店 | 卖场放私人物品及头盔 | 黄梅 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 城中片区
观音桥店 | 超低特价插卡涂写不清晰，建议使用粗笔填写 | 黄梅 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 城中片区
宏济中路店 | 店长管理两个门店，药店管家未授权，无法完成检核任务等，请协助将宏济中路新增到现任店长处@张蓉-人事培训 | 刘美玲 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 城中片区
宏济中路店 | 门店新效期打折功能无权限，因部分店长涉及管理两家门店，两个账号，系统只授权到一个账号，请协助将有此情况的门店统一处理授权@张蓉-人事培训 @何建菊 | 刘美玲 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 城中片区
宏济中路店 | 门店无效期任务分配表 | 刘美玲 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 城中片区
宏济中路店 | 门店吊旗及POP过期（立即更换） | 刘美玲 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 城中片区
宏济中路店 | 员工未戴工牌 | 刘美玲 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 城中片区
宏济中路店 | 门店反应部分品种缺货，已为门店查询并解答原因（澳美氨酚为禁请品种，已联系采购部解禁，优思明为分货品种） | 刘美玲 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 城中片区
枣子巷店 | 门店无执行单陈列厂家pop、宣传卡片，上必读。@邓银鑫 | 王四维 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
枣子巷店 | 过期物料未下架百多邦kt板，是否进行检核？@肖函 | 王四维 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
枣子巷店 | 门店腰线被城管损坏，清理印迹，下周内完成。@刘洋 | 王四维 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
枣子巷店 | 温湿度记录4天未填写记录 | 王四维 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
枣子巷店 | 处方柜门未随手关闭，不规范且有安全隐患。 | 王四维 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
枣子巷店 | 慢病买赠活动库存不足，如沙库，做必备或提前补货。@黄梅 | 王四维 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
枣子巷店 | 门店茶饮是否继续在检核？门店泡的白水。 | 王四维 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
枣子巷店 | 超低特价及单品活动插卡未上架，本周内完成。 | 王四维 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
枣子巷店 | 复方鱼腥草合剂12支装赠品过期，资源浪费。及时调配给其它门店发挥赠品价值。@刘琴英 | 王四维 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
大华店 | 门店门口橱窗宣传海报挂出较少，因周年庆马上开始已整改陈列；@李雪 | 李紫雯 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
大华店 | 门店员工特价宣传不够，心脑血管特价标识需要补充；@李雪 | 李紫雯 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
大华店 | 门店员工未严格按照销售八步曲进行销售，请店长加强员工培训；@李雪 | 李紫雯 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
大华店 | 门店吊旗过期未更换，门店反映最新吊旗未收到；@肖函 | 李紫雯 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
大华店 | 门口陈列因城管检查未摆放，告知门店采取游击战方式； | 李紫雯 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
大华店 | 收银台换购未做到人人宣传，开口率低，门店多演练提高；@李雪 | 李紫雯 | 门店全体 | 2022-01-18 | 营运部 | 西北片区
公济桥店 | 门店1月已过期品种未及时下架，2月近效期品种也未下架，请及时清理@邱如秀 | 杨怡珩 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 东南片区
公济桥店 | 货架有积灰，也有缺失价签 @邱如秀 | 杨怡珩 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 东南片区
公济桥店 | 门店效期较多 | 杨怡珩 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 东南片区
公济桥店 | 端头陈列无标识牌，是否可直接配送到店。开会时发放，其他门店带回后忘记交给相应门店@肖函 | 杨怡珩 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 东南片区
公济桥店 | 泉源堂采价 | 杨怡珩 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 东南片区
华泰店 | 店招5点就亮了，询问门店说是系统自设，不知道怎么变？请杨姐给门店发个如何调整的后台操作说明/视频，避免还有其他门店也是类似情况@杨小春 | 何莉莎 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 东南片区
华泰店 | 智能机器人未插电，门店反馈打粉后忘记插电，证明平时使用较少，未起到作用@陈柳 | 何莉莎 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 东南片区
华泰店 | 店内货品摆放较混乱，且价签缺失多，未一一对应，已告知门店及时整改 | 何莉莎 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 东南片区
华泰店 | 卫生较差，尤其是摆放轮椅的器械展架@张杰 | 何莉莎 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 东南片区
华泰店 | 中药货架有空位，且陈列大枣的端架都稀稀拉拉，无销售氛围 | 何莉莎 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 东南片区
华泰店 | 活动插卡内容摆放错误，已现场整改 | 何莉莎 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 东南片区
华泰店 | 夏季冲剂及藿香正气水库存较大，商品部清理后协助挑拨 | 何莉莎 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 东南片区
华泰店 | 顾客反馈希望能赠送台历，已联系四维，看能不能找厂家提供部分，发到明天的活动现场 | 何莉莎 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 东南片区
佳灵店 | 门店货架卫生有些灰尘，货品摆放有些杂乱 | 牟鑫阳 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 西北片区
佳灵店 | 门店价签缺失多，手写价签偏多，一货一签不对应，药品用商品价签书写。已提醒门店尽快打印新价签，重新整理货架价签 | 牟鑫阳 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 西北片区
佳灵店 | 合格药品放置在不合格品区，其他两个区域也摆放着东西，已请店长将东西拿出。 | 牟鑫阳 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 西北片区
佳灵店 | 员工反应门店外放置的凳子已坏，已帮忙联系晓莉姐，请门店重新申请新凳子。 | 牟鑫阳 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 西北片区
佳灵店 | 门店反应缺货品种：安博维（分货品种），澳美氨酚缺货已查询是从西部发货，已告知店长明天请货时写在铺货登记表中 | 牟鑫阳 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 西北片区
佳灵店 | 到附近的芙蓉药房询问维生素AD滴剂和耐信等药品的价格。 | 牟鑫阳 | 门店全体 | 2022-01-18 | 商品部 | 西北片区

## Sheet6 (hidden)
共性问题 | 门店 | 片区 | 处罚金额 | 片长处罚
门店私自陈列宣传物料 | 枣子巷店 | 西北片区 | 50 | 20
货品陈列不够丰满、有缺货情况、陈列氛围感缺乏、稍显杂乱 | 金马河店 | 东南片区
| 土龙路 | 西北片区
| 华泰店 | 东南片区
| 佳灵店 | 西北片区
卫生较差 | 土龙路 | 西北片区
| 观音桥店 | 城中片区
| 华泰店 | 东南片区
| 佳灵店 | 西北片区
效期管理不重视 | 宏济中路店 | 城中片区
| 公济桥店 | 东南片区

## Sheet5 (hidden)
门店 | 门店存在问题 | 应对措施 | 协助部门 | 当前进展
金马河店 | 手机因短时高频打电话被锁 | 已回复门店打电话需间隔几分钟，避免被锁 | 办公室 | 1月13日办公室反馈门店
佳灵店 | 员工反应门店外放置的凳子已坏 | 门店提交申请新凳子 | 办公室 | 1月17日办公室反馈门店申请情况
华泰店 | 店招5点就亮了，询问门店说是系统自设，不知道怎么变？ | 杨总已联系广告公司，派人去看看，然后交门店操作并录视频 | 工程科 | 1月17日门店反馈已经调节好
华泰店 | 智能机器人未插电，门店反馈打粉后忘记插电，证明平时使用较少，未起到作用 | 请慢病部加强检核和沟通 | 慢病部 | 1月13日已反馈至慢病部
宏济中路店 | 店长管理两个门店，药店管家未授权，无法完成检核任务等 | 人事部反馈已添加店长宋留艺权限，并核查其他门店有无存在店长未授权 | 人事部 | 1月17日已反馈人事部核查
金马河店 | 门店货品陈列稀稀拉拉，货品数量不够（销售下降门店通病） | 营运部需同商品部沟通解决办法 | 商品部 | 1月13日已反馈
华泰店 | 夏季冲剂及藿香正气水库存较大 | 商品部清理后协助调拨 | 商品部 | 1月17日商品部反馈还在计划
土龙路 | 门店音视频损坏 | 请信息部帮助门店查询损坏原因 | 信息部 | 1月17日反馈本周维修

## Sheet2 (hidden)
共性问题 | 门店 | 门店具体问题 | 片区 | 处罚金额 | 片长处罚
门店清洁卫生差 | 水杉街店 | 门店店面卫生也极差：收银台下面、厕所地面、门店地面都很脏；货架清洁卫生较差，多组货架灰尘极重； | 城中片区 | 50 | 20
| 柳翠路店 | 处方柜卫生差，收银台卫生差本周内整改；橱窗卫生差、今日内整改 | 东南片区
| 大源北街 | 货架卫生极差 | 东南片区 | 50 | 20
| 万和北路店 | 门店货架、地面、处方柜卫生极差，现场督促划分卫生区域，本周内将就卫生全部打扫完成 | 城郊二片 | 50 | 20
过期物料未及时更换 | 沙河源店 | 11月过期单品活动插卡未取下。过期活动爆炸花未取下。可复美过期活动插卡未取下，未配上最新活动爆炸花。 | 西北片区
| 观音桥 | 过期星级品种插卡未取下 | 城中片区
| 静沙南路店 | 过期活动宣传物料未取下 | 城中片区
| 劼人路店 | 会员日物料、小雪过期POP未及时取下 | 城中片区
超低特价插卡门店执行差 | 柳翠路店 | 超低特价插卡掉色严重，要求重新涂改，颜色加深 | 东南片区
| 劼人路店 | 超低特价插卡标示不明显，重新涂改 | 城中片区
| 大源北街店 | 超低特价插卡未陈列 | 东南片区
店长基础管理不重视 | 水杉街店 | 门店基础工作极差：交接班本仅记录至3号、长短款登记也只有11月25号前、纸板钱无详细登记； | 城中片区 | 20
| 合欢树店 | 交接班本记录不完善，请整改并发照片 | 城中片区
| 大源北街店 | 交接班本超2个月未完整填写 | 东南片区
陈列不美观、陈列无氛围 | 华泰路店 | 收银台陈列有空缺 | 东南片区
| 沙河源店 | 货架货品陈列凌乱，空位多。 | 西北片区
| 柳翠路店 | 十全大补酒陈列不明显，重新陈列 | 东南片区
| 大源北街店 | 活动抽奖区陈列不饱满，十全大补酒陈列未及时更改 | 东南片区
| 新都医贸大道店 | 新店折扣宣传吊旗、宣传POP未陈列，新店氛围不强（现场已整改，悬挂宣传）；门店橱窗，收银台，花车陈列不合格，（已现场整改），门店收银太空格，中药饮品空格不合理（已现场整改） | 城郊二片
| 新繁店 | 店内陈列不合格，医疗器械货架杂乱，已现场整改；门店消毒用品无陈列位置，从医贸大道店调取多层收纳篮增加陈列位 | 城郊二片

## Sheet4 (hidden)
门店 | 需部门协助问题 | 应对措施 | 协助部门 | 当前进展
顺和街 | 门店来货票据管理：超过5年的来货票据需不需要继续存放或销毁？ | 向质管部咨询后5年以上票据门店可自行销毁，后期质管部也会通知门店 | 质管部 | 2021-12-10已处理
聚福路店 | 小票打印机故障，经常突然无法打印出票 | 联系信息部杨皓已协助处理 | 信息部 | 12月10日信息部联系协助门店处理中
聚福路店 | 多关注新店社群，是否发放每日爆品等内容 | 新零售部关注和检核 | 新零售部 | 12月10日已反馈给新零售部
大悦路店 | 分类标示牌的灯需要维修，一直闪烁 | 联系门店打维修申请，联系殷师维修 | 工程科 | 12月9日已联系门店打维修申请
大石西路店 | 门店阴凉区顶部板子脱落，有漏水风险 | 联系门店打维修申请，联系殷师维修 | 工程科 | 12月9日已联系门店打维修申请
科华路店 | RX骨伤科灯箱灯管脱落 | 联系门店打维修申请，联系殷师维修 | 工程科 | 12月9日已联系门店打维修申请
顺和街 | 门店背架标识灯牌已坏 | 联系门店打维修申请，联系殷师维修 | 工程科 | 12月10日已反馈
新下街店 | 端头灯片闪灯，店长钉钉提交报殷师处理 | 联系门店打维修申请，联系殷师维修 | 工程科 | 12月9日已联系门店打维修申请
西林一街店 | 进门处地面地条凸起，顾客进出极容易被绊倒，需维修，橱窗处漏水问题未解决 | 联系门店打维修申请，联系殷师维修 | 工程科 | 12月10日已反馈
梨花街店 | 记录门店反映缺货品种，明日联系相关采购同事购进 | 罗汉果给采购王姐联系其他厂家；澳美阿莫西林胶囊，还在跟厂家洽谈，0.25的暂时没货 | 采购部 | 12月10日已反馈
梨花街店 | 安全巡查登记表门店是否需要每天早晚记录 | 需要每日记录已和保卫部确认 | 保卫部 | 12月10日已反馈

## Sheet3 (hidden)
共性问题 | 门店 | 门店具体问题 | 片区 | 处罚金额 | 片长处罚
门店清洁卫生需要改进 | 双楠店 | RX货架卫生差，灰尘明显 | 西北片区
| 聚福路店 | 清洁卫生极差：片区主管及店长到现场整改，休息区杂物堆放，货架，器械区域，卫生间等区域每天发照片检核 | 西北片区 | 20 | 10
| 佳灵路店 | 货架卫生需要清理，特别价签条上灰尘较多，打扫卫生不能只清理药盒和陈列台，已提醒门店注意 | 西北片区
| 蜀汉路店 | 货架卫生脏，超2个货架有灰尘，已提醒门店隔天打扫一次卫生 | 西北片区
| 新下街店 | 部分货品无价签、货架卫生较差 | 东南片区 | 30
| 公济桥店 | 货架卫生差陈列卫生差，门口三包区域卫生差 | 东南片区 | 50 | 20
厂家无执行单在店内进行陈列 | 顺和街店 | 厂家无执行单在店内进行陈列 | 西北片区 | 50
门店存在过期物料 | 双楠店 | 过期疗程插卡、活动插卡未取下 | 西北片区
| 大石西路店 | 过期活动爆炸花未取下；星级品种插卡未对于相应品种 | 西北片区
| 蜀汉路店 | 门店过期插卡未全部取下，门店超低特价未及时书写插卡宣传 | 西北片区
| 新下街店 | 小雪POP过期未取下 | 东南片区
| 科华路店 | 过期脚气陈列圆盘未取下。音视频未播放。11月过期品牌月宣传未取下，已要求门店限时整改 | 城中片区 | 10 | 10
| 浆洗街店 | 新吊旗未到，到了需要及时更换和补充，现场清理了过期吊旗。 | 城中片区
| 汇融名城店 | 门店吊旗过期未更换 | 城中片区
门店对特价引流不够重视 | 聚福路店 | 周边比价情况，注意收集超低特价及时上报调整，教员工如何及时进行处理留住顾客。 | 西北片区
| 大悦路店 | 门店特价插卡需要补充，挂出数量不够 | 西北片区
| 公济桥店 | 12月超低特价未及时陈列今日内整改 | 东南片区
| 西林一街店 | 橱窗未张贴POP（特价等），已和店长沟通，两日内补上 | 城中片区
| 浆洗街店 | 特价插卡门店挂出极少，需要补充 | 城中片区
| 东昌路店 | 无特价插卡，今明两天补齐 | 城中片区 | 10
门店私人物品放置无规范 | 顺和街店 | 店内私人物品推挤杂乱，店内无私人储物空间， | 西北片区
| 蜀汉路店 | 个人物品随意摆放在店堂内的椅子上，已提醒门店将私人物品收放在休息区 | 西北片区
门店对陈列不重视 | 顺和街店 | 活动插卡重复陈列，立架积分兑换品种陈列空缺，及时补缺 | 西北片区
| 双楠店 | 冲剂陈列稀少，还有库存堆放在柜子里，已帮助门店全部陈列上架 | 西北片区
| 聚福路店 | 门店收银台陈列及薇诺娜陈列不合格 | 西北片区 | 10
| 佳灵路店 | 收银台旁边立式架上口罩陈列杂乱，影响美观，已要求整改 | 西北片区
| 蜀汉路店 | 货品陈列混乱，保健品陈列在健康用品区，已告知门店将店上货品重新陈列在相应区域 | 西北片区
| 中和大道 | 门口缺少冬季品种陈列 | 东南片区
| 西林一街店 | 进门处立架陈列空，需调整陈列，本周内完成 | 城中片区